## Лист1
Календарный план производства работ по возведению промышленного объекта
|  | Объем работ |  | Затраты | Требуемые |  | Продол- | Чис- | Числ-ть |  |  | Состав бригады (звена)
| Наименование | V |  | труда, | машины |  | жит-ть, | ло | рабочих | Состав
| работ | ед. | кол-во | чел-дн | наиме- | число | дн | смен | в смену, | бригады
|  | изм |  | Q | нование | маш-см. | t | k | чел.n*N | (звена),N
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 10
1 | Подготовка территории | 10%SQ |  | 804.05 |  |  | 40.2025 | 1 | 4*5 | 5 | 20 |  |  | 45
2 | Механизированные | 1000м3 | 11.48 | 55.965 | ЭО-4321 | 2 | 13.9913 | 2 | 1*2 | 2 | 2 | Машинист 6 раз. |  | 3.9 | 100м3
| земляные работы | [10 empty] | Машинист 5 раз.
по рытью котлованов
и траншей с отвозом
лишнего грунта
3 | Добор грунта вручную | 1000м3 | 0.327 | 106.275 |  |  | 7 | 2 | 4*2 | 2 | 2 | Землекоп 2 раз.,1раз. |  | 2.6 | 1м3
8 | Обратная засыпка | 1000м3 | 10.463 | 12.6864 | Т-100 | 2 | 4 | 2 | 2*1 | 1 | 1 | Машинист 4 раз. |  | 0.97 | 100м3
4а | Монтаж фундаментных | шт. | 81 | 28.5525 | СКГ-25 | 2 | 4 | 2 | 1*6 | 4 | 8 | Монтажники 4 раз.,3 раз., |  | 2.82 | 1 эл-т
| блоков под колонны и | [10 empty] | 2раз. Машинист 5 раз.
4б | монтаж фундаментных | шт. | 34 | 8.5 | [5 empty] | 6 | 6 | Монтажники 5раз.,4 раз.,3 раз.(2чел.), |  | 2 | 1 эл-т
| балок | [10 empty] | 2раз. Машинист 5 раз.
6 | Устройство монолит- | 1000м3 | 1.1 | 467.5 |  |  | 13 | 2 | 2*9 | 9 | 9 | Плотник 2раз.,4раз., |  | 3.4 | 1м3
| ных ж/б-х фундаментов | [10 empty] | Арматурщик 3раз.,2 раз.(2чел.)
| под оборудование | [10 empty] | Бетонщик 4раз.,2раз.Каменщик 3раз.(2чел.)
7 | Гидроизоляция | 1000м2 | 12.266 | 45.9975 |  |  | 11.4994 | 1 | 2*2 | 2 | 4 | Гидроизолирвщик 3раз.,2 раз. |  | 3 | 100м2 слоя
подземной части здания
9 | Устройство бетонной | 1000м2 | 10.317 | 174.0994 |  |  | 15 | 2 | 3*2 | 2 | 4 | Бетонщик 3раз.,2раз |  | 13.5 | 100м2
подготовки под полы
| Устройство цем. | 100м2 | 5.93 | 17.0487 |  |  | 4.2622 | 1 | 1*4 | 4 | 4 | Бетонщик 3раз.(2чел.),2раз.(2чел.) |  | 23 | 100м2
стяжки
| Устройство кирпичных- | м3 | 98.64 | 34.524 |  |  | 8.631 | 1 | 2*2 | 2 | 4 | Каменщик 3раз.(2чел). |  | 2.8 | 1м3
перегородок в1/2 кирпи-
ча
10 | Монтаж ж/б-х | шт. | [9 empty] | Монтажники
| конструкций | [10 empty] | 5раз.,4раз.,3раз.(2чел.),
| колонн |  | 86 | 102.125 | ДЭК-50 | 1 | 27 | 1 | 1*5 | 5 | 5 | 2раз. |  | 9.5 | 1 эл-т
| подкрановых балок |  | 96 | 78 | [7 empty] | то же |  | 6.5 | 1 эл-т
| ферм,балок покрытия |  | 56 | 38.5 | [5 empty] | 5 | 5 | Монтажники 6раз.,5раз.,4раз.,2раз.Машинист 5раз. |  | 5.5 | 1 эл-т
| плит покрытия |  | 288 | 47.52 | [7 empty] | Монтажники 4раз.,3раз.,2раз.Машинист 5раз. |  | 1.32 | 1 эл-т
| Монтаж наружных панелей |  | 538 | 282.45 | СКГ-25 | 2 | 30 | 2 | 1*5 | 5 | 8 | Монтажники 5раз.,4раз.,3раз.Машинист 5раз. |  | 4.2 | 1 эл-т
14 | и заполнение воротных | шт. | 8 | 15.5 | [7 empty] | Монтажники 4раз.,3раз.,2раз. |  | 15.5 | 1 блок
| проемов | [10 empty] | Электросварщик 4раз.Машинист 5раз.
11 | Устройство кровли | 1000м2 | 10.368 | 550.8 |  |  | 35 | 1 | 2*8 | 8 | 8 | Кровельщик 5раз.,4раз.,3раз.,2раз., |  | 42.5 | 100м2 слоя
| (пароизоляция,утепли- | [10 empty] | Гидроизолировщик,3раз.,2раз.
| тель,цем.стяжка и т.д.) | [10 empty] | Бетонщик 3раз.,2раз
12 | Заполнение оконных | шт. | 300 | 86.25 |  |  | 43 | 1 | 1*2 | 2 | 4 | Плотники 4раз.,2 раз. |  | 2.3 | 1 блок
проемов
13 | Заполнение дверных | шт. | 64 | 22.96 |  |  | 5.74 | 1 | 2*2 | 2 | 4 | Плотники 4раз.,2 раз. |  | 2.87 | 1 блок
проемов
15 | Остекление окон, | 1000м2 | 6.5 | 292.5 |  |  | 49 | 1 | 2*3 | 3 | 9 | Стекольщики 5раз.,4раз.,3раз. |  | 3.6 | 10м2
фонарей
16 | Устройство полов
| цементных | 1000м2 | 9.805 | 216.1 |  |  | 24 | 1 | 3*3 | 3 | 3 | Бетонщики 4раз.,3раз.,2раз. |  | 16 | 100м2
| плиточных | 1000м2 | 0.01728 | 1.512 |  |  | 0.756 | 1 | 1*2 | 2 | 2 | Облицовщики 4раз.,3раз. |  | 0.7 | 1м2
| линолеумных | 1000м2 | 0.576 | 35.28 |  |  | 8.82 | 1 | 2*2 | 2 | 4 | Облицовщики 4раз.,3раз. |  | 0.49 | 1м2
17 | Мокрая штукатурка | 1000м2 | 1.56 | 111.15 |  |  | 22.23 | 1 | 1*5 | 5 | 5 | Штукатуры 6раз.,5раз.,4раз.,3раз.,2раз. |  | 57 | 100м2
стен и потолков
18 | Масляная окраска по | 1000м2 | 6.557 | 94.2569 |  |  | 23.5642 | 1 | 1*4 | 4 | 4 | Маляры 5раз.,4раз.,3раз.,2раз. |  | 11.5 | 100м2
штукатурке и
бетонной поверхности
19 | Облицовка стен | м2 | 258 | 49.9875 |  |  | 4 | 1 | 2*6 | 6 | 6 | Облицовщики 5раз.,4раз.,3раз.(2чел.),2раз.(2чел.) |  | 155 | 100м2
керамической
плиткой
21 | Электромонтажные | тыс. р. | 47 | 1175 |  |  | 48.9583 | 1 | 3*8 | 8 | 24 |  |  | 40 | р.
работы
20 | Сантехнические | тыс. р. | 62 | 1240 |  |  | 51.6667 | 1 | 3*8 | 8 | 24 |  |  | 50 | р.
работы
5 | Ввод коммунихаций | тыс. р. | 23 | 511.1111 |  |  | 19 | 1 | 4*7 | 7 | 21 |  |  | 45 | р.
25 | Благоустройство | тыс. р. | 30 | 1200 |  |  | 60 | 1 | 4*5 | 5 | 25 |  |  | 25 | р.
22 | Работы по монтажу | тыс. р. | 82 | 683.3333 |  |  | 98 | 1 | 1*7 | 5 | 10 |  |  | 120 | р.
оборудования
23 | Пусконаладочные | тыс. р. | 33 | 275 |  |  | 10 | 1 | 2*5 | 4 | 8 |  |  | 120 | р.
работы
24 | Неучтенные работы | 15%SQ |  | 1209.0726 |  |  | 115 | 1 | 2*5 | 5 | 5 |  |  | 25 | р.
| Технологическое | % от | 85
| оборудование | себе-
стои-
мости
СМР
| Сумма |  |  | 10073.607

## Лист2
Подготовка территории | 10%SQ |  |  | 45
Механизированные | 1000м3 | 11.48 | 114.8 | 3.9 | 100м3
земляные работы
по рытью котлованов
и траншей с отвозом
лишнего грунта
Добор грунта вручную | 1000м3 | 0.327 | 327 | 2.6 | 1м3
Обратная засыпка | 1000м3 | 10.463 | 104.63 | 0.97 | 100м3
Монтаж фундаментных | шт. | 81 | 81 | 2.82 | 1 эл-т
блоков под колонны
Монтаж фундаментных | шт. | 34 | 34 | 2 | 1 эл-т
балок
Устройство монолит- | 1000м3 | 1.1 | 1100 | 3.4 | 1м3
ных ж/б-х фундаментов
под оборудование
Гидроизоляция | 1000м2 | 12.266 | 122.66 | 3 | 100м2 слоя
подземной части здания
Устройство бетонной | 1000м2 | 10.317 | 103.17 | 13.5 | 100м2
подготовки под полы
Устройство цем. | 100м2 | 5.93 | 5.93 | 23 | 100м2
стяжки
Устройство кирпичных- | м3 | 98.64 | 98.64 | 2.8 | 1м3
перегородок в1/2 кирпи-
ча
Монтаж ж/б-х | шт.
конструкций
колонн |  | 86 | 86 | 9.5 | 1 эл-т
подкрановых балок |  | 96 | 96 | 6.5 | 1 эл-т
ферм,балок покрытия |  | 56 | 56 | 5.5 | 1 эл-т
плит покрытия |  | 288 | 288 | 1.32 | 1 эл-т
наружных панелей |  | 538 | 538 | 4.2 | 1 эл-т
Устройство кровли | 1000м2 | 10.368 | 103.68 | 42.5 | 100м2 слоя
(пароизоляция,утепли-
тель,цем.стяжка и т.д.)
Заполнение оконных | шт. | 300 | 300 | 2.3 | 1 блок
проемов
Заполнение дверных | шт. | 64 | 64 | 2.87 | 1 блок
проемов
Заполнение воротных | шт. | 8 | 8 | 15.5 | 1 блок
проемов
Остекление окон, | 1000м2 | 6.5 | 650 | 3.6 | 10м2
фонарей
Устройство полов
цементных | 1000м2 | 9.805 | 98.05 | 16 | 100м2
плиточных | 1000м2 | 0.01728 | 17.28 | 0.7 | 1м2
линолеумных | 1000м2 | 0.576 | 576 | 0.49 | 1м2
Мокрая штукатурка | 1000м2 | 1.56 | 15.6 | 57 | 100м2
стен и потолков
Масляная окраска по | 1000м2 | 6.557 | 65.57 | 11.5 | 100м2
штукатурке и
бетонной поверхности
Облицовка стен | м2 | 258 | 2.58 | 155 | 100м2
керамической
плиткой
Электромонтажные | тыс. р. | 47 | 47000 | 40 | р.
работы
Сантехнические | тыс. р. | 62 | 62000 | 50 | р.
работы
Ввод коммунихаций | тыс. р. | 23 | 23000 | 45 | р.
Благоустройство | тыс. р. | 30 | 30000 | 25 | р.
Работы по монтажу | тыс. р. | 82 | 82000 | 120 | р.
оборудования
Пусконаладочные | тыс. р. | 33 | 33000 | 120 | р.
работы
Неучтенные работы | 15%SQ |  |  | 25 | р.
Технологическое | % от | 85
оборудование | себе-
стои-
мости