Краткая характеристика, сведения об условиях строительства и определении строительного объема возводимого объект

Нормативная продолжительность возведения объекта определяется по действующим нормам МГСН «Региональные нормы продолжительности строительства зданий и сооружений в городе Москве » Москва. 2007

Согласно МГСН нормативная продолжительность строительства объекта  Цех по изготовлению строительной оснастки и инвентаря мощностью 6,0 тыс.т. изделий

Расчетная продолжительность строительства объекта определяется на основании расчета параметров модели возведения объекта – графиком производства работ. Согласно графику производства работ расчетная продолжительность строительства объекта составляет 19,4 месяцев   (426 рабочих дней). Здание промышленное длинной 265 м. с шагом колонн 6 м. Трехпролетное с длиной пролета 30 м. Высота до низа несущих конструкций 8,4 м. Фермы металлические. Фундаменты монолитные стаканного типа. Район строительства г Лобня. Условия эксплуатации   основных несущих конструкций нормальные.

Сведения о выборе способов производства основных СМР, машин и механизмов

В результате применения поточного метода работ мы получили:

- сокращение сроков строительства (которое обуславливает положительный эффект от - досрочного ввода объекта в эксплуатацию и сокращение накладных расходов, зависящих от сроков строительства); уменьшение количества рабочих;

- использование минимального количества строительных машин  (2 крана, бульдозер и экскаватор);

-  сокращение сроков использование наиболее дорогостоящих строительных машин;

-  минимальное количество простоев;

- достаточно равномерное потребление трудовых ресурсов, характеризующееся коэффициентом kн, не превышающим нормативных значений;

-    ритмичность выпуска готовой продукции.

Рациональное потребление трудовых ресурсов в процессе производства СМР позволило сократить потребность во временных зданиях и сооружения, что повлияло на сокращение накладных расходов как прямо (снижение затрат на устройство временного городка), так и косвенно (уменьшение площади городка и, как следствие, снижение платы за используемую территорию). Также благодаря этому удалось снизить потребности в воде и электроэнергии.

Экономичная прокладка электрических сетей по территории строительной площадки позволила сократить затраты на электрокабели и мачты освещения.

В результате строгого соблюдения указаний СНиП, широкого применения в процессе строительства эффективных устройств для автоматического регулирования машин и средств малой механизации, использования прогрессивных методов контроля качества с использованием изотопов, ультразвука и т.п., мы получили строительную продукцию высокого качества.

Организация строительного производства должна обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата – ввода в действие объекта с необходимыми качествами и в установленные сроки.

До начала строительства объекта должны быть выполнены мероприятия и работы по подготовке строительного производства в объеме, обеспечивающим осуществление строительства запроектированными темпами включая проведение общей организационо-технической подготовки, подготовки к строительству объекта и подготовки к производству строительно-монтажных работ.

При организации строительного производства должны обеспечиваться:

- согласованная работа всех участков строительства объекта с координацией их деятельности генеральным подрядчиком, решение которого по вопросам, связанным с выполнением утвержденных планов и графиков работ, является обязательным для всех участников, независимо от ведомственной подчиненности;

- комплектная поставка всех материальных ресурсов из расчета на здание, сооружение, секцию, этаж, ярус, помещение в сроки, предусмотренные календарным планом и графиком работ;

- возведение здания, сооружения, их частей индивидуальными методами на основе широкого применения комплектно поставленных конструкций, изделий, материалов и оборудования, а также комплектов блоков высокой заводской готовности;

- выполнение строительных, монтажных и специальных строительных работ поточным методами с соблюдением технологической последовательности и технически обоснованно совмещения их с широким применением бригадного подряда;

- высокая культура ведения стротиельно-монтажных работ и строгое соблюдение правил техники безопасности;

- соблюдение требований по охране окружающей природной среды.

Организация строительного обеспечивает  целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата — ввода в действие объекта с необходимым качеством и в установленные сроки.

Здание разбивается на 2 захватки в плане, которые возводятся последовательно. Применены 2 крана, первый - самоходный кран на автомобильном ходу для монтажа основных конструкций KATO KA-300E, второй - самоходный гусеничный для монтажа стеновых панелей и для погрузочно-разгрузочных работ на строительной площадке.

Откопку котлована ведётся траншейным методом, то есть откапываем не весь котлован целиком, а только необходимые траншеи.

Строительство ведется  в технологической последовательности в соответствии с календарным планом (см граф. часть.) с учетом обоснованного совмещения отдельных видов работ (см граф. часть). Выполнение работ  с учетом сезонности в курсовом проекте не учитывается.

К основным работам по строительству объекта  приступают только после отвода в натуре площадки для его строительства, устройства ограждения строительной площадки  и создания разбивочной геодезической основы. До начала возведения здания  производят срезку и транспортирование  используемого для рекультивации земель растительного слоя грунта в специально отведенные места, вертикальную планировку строительной площадки, работу по водоотводу, устройство постоянных и временных внутриплощадочных дорог и инженерных сетей (канализации, водо-, тепло-, энергоснабжения).

Начинают работы по возведению надземных конструкций здания  до полного окончания устройства подземных конструкций и обратной засыпки пазух с уплотнением грунта до плотности его в естественном состоянии.

| Номенклатура (перечень) работ и подсчет их объемов, расчет требуемых затрат труда и машино-смен. Определение состава, объемов, трудоемкости и машиноемкости работ. Перечень работ составляется в соответствии с номенклатурой, принятой в СНиП 4.02 – 91. сборники. Подсчет объемов работ сводим к расчету в табличной форме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п./п. | Наименов. работ | Объем работ |  |  | Затраты труда |  | Ссылка на нормы (шифр) | Требуемые м-ны |  |  | Продолжительность работ, дни | Число смен | Численность рабочих | Состав бригады, чел |
|  |  | Ед. изм |  | Кол-во | На ед. Чел.-ч | Всего Чел.-ч |  | Наименование | Затраты маш. вр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на ед маш-ч | Всего Маш-ч |  |  |  |  |
| 1 | Работы подготовительные, включая планировку площадки: 1 захватка 2 захватка | 1000м2 |  | 15,52 17,53 | 0,17 0,17 | 2,64 2,98 | СНиП 4.02-91 1-30-3 | Трактор Т-100 | 0,17 0,17 | 2,64 2,98 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | Машинист 6р |
| 2 | Мех. разработка грунта в отвал 1 захватка 2 захватка | 1000м3 |  | 0,375 0,445 | 11,5 11,5 | 4,31 5,12 | СНиП 4.02-91 1-12-14 | Э505 | 25 25 | 9,37 11,13 | 2 2 | 1 1 | 1 1 | Машинист 6р |
| 3 | Мех. разработка грунта в транспорт 1 захватка 2 захватка | 1000м3 |  | 0.14 0.16 | 13 13 | 1.82 2,08 | СНиП 4.02-91 1-17-14 | Э505 | 28,2 28,2 | 3,95 4,51 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | Машинист 6р |
| 4 | Доработка грунта в ручную 15 см под Ф-ты 1 захватка 2 захватка | 100м3 |  | 0,71 0,855 | 349 349 | 247,79 298,39 | РСН 52-11-1 | ----- | 0,05 0,05 | 0.035 0.043 | 4 5 | 1 1 | 8 8 | Землекоп 3р-8 |
| 5 | Устройство бетонной подготовки под ф-ты 10см 1 захватка 2 захватка | 100м3 |  | 0,485 0,575 | 135 135 | 65,475 77,625 | СНИП 4.02-91 6-1-1 | ----- | 12,18 12,18 | 5,9 7,00 | 1 2 | 1 1 | 8 8 | Землекоп 2р-3 1р-1 |
| 6 | Устройство монолитного фундамента: 1 захватка: 2 захватка: | 100м3 |  | 5,56 6,325 | 903,39 3,2 1,56 903,39 3,2 1,56 | 5022,35 17,79 8,67 5713,38 20,24 9,87 | РСН 52-8-3 | Кран Бадья 2м3 Вибратор Кран Бадья 2м3 Вибратор | 1,56 1,56 40,7 1,56 1,56 40,7 | 8,67 8,67 226,29 9,867 9,867 257,43 | 20 23 | 2 2 | 16 16 | Бетонщики: 3р-14 Такелажники 2р-2 Машинист крана: 6р-1 |
| 7 | Монтаж фундаментных балок: 1 захватка: 2 захватка: | 100шт |  | 0,6 0,71 | 237,69 237,69 | 142,6 168,76 | РСН 54-15 | Кран | 25,5 25,5 | 15,3 18,1 | 3 3 | 2 2 | 4 4 | Монтажники: 4р-2 3р-1 2р-1 Машинист крана: 6р-1 |
| 8 | Устройство вертикальной гидроизоляции: 1 захватка 2 захватка | 100м2 |  | 5,55 6,31 | 209,86 209,86 | 1164,7 1324,21 | РСН 52-5-6 | Кран | 0,17 0,17 | 0,94 1,07 | 10 11 | 2 2 | 8 8 | Гидроизолировщики: 4р-4 2р-4 Машинист крана: 6р-1 |
| 9 | Обратная засыпка грунта с тромбованием 1 захватка 2 захватка | 1000м3 |  | 0,62 0,80 | 6,1 6,1 | 3,78 4,88 | СНиП 4.02.91 (Таб. 1-28-2) | Т-100 ДЗ-8 | 6,1 6,1 | 3,78 4,88 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | Землекоп: 2р-1 Машинист: 6р-1 |
| 10 | Устройство ж.б. пола первого этажа (толщиной 10 см) 1 захватка 2 захватка | 100 м2 |  | 100,08 107,28 | 30,3 30,3 | 3032,42 3250,58 | СНиП 4.02.91 11-14-1 |  | 9,5 9,5 | 950,76 1019,16 | 24 26 | 2 2 | 8 8 | Бетонщики: 3р-6 Такелажники 2р-2 |
| 11 | Монтаж колонн до 1т. 1 захватка 2 захватка | Т. |  | 118 107 | 9.35 9.35 | 1103,3 1000,45 | СНиП 4.02-91 Таб. 9-17-1 | Кран | 2.34 2.34 | 276,15 250,38 | 7 7 | 2 2 | 10 10 |  |
| 12 | Монтаж ферм 1 захватка 2 захватка | Т. |  | 156,37 167,62 | 50.1 50.1 | 7834,14 8397,76 | СНиП 4.02-91 Таб. 9-23-1 |  | 2.58 2.58 | 403,43 432,46 | 49 53 | 2 2 | 10 10 |  |
| 13 | Монтаж перегородок: 1 захватка 2 захватка | 100 м3 |  | 1,045 0,885 | 79.8 79.8 | 83,39 70,62 | СНиП 4.02-91 Таб. 7-38-2 |  | 21.54 21.54 | 22,51 19,06 | 1 1 | 2 2 | 10 10 |  |
| 14 | Монтаж внешних стеновых панелей: 1 захватка 2 захватка | 100 м3 |  | 8,93 7,17 | 53 53 | 473,29 380,01 | СНиП 4.02-91 Таб. 7-38-1 |  | 14.29 14.29 | 127,61 102,46 | 3 2 | 2 2 | 10 10 |  |
| 15 | Монтаж связей: 1 захватка 2 захватка | T. |  | 108,86 91,59 | 56.5 56.5 | 6150,59 5174,8 | СНиП 4.02-91 Таб. 9-24-1 |  | 3.81 3.81 | 414,75 348,95 | 39 33 | 2 2 | 10 10 |  |
| 16 | Монтаж плит покрытия ПП 6280х1200: 1 захватка 2 захватка | 100 шт. |  | 5,84 6,21 | 288 288 | 1681,92 1788,48 | СНиП 4.02-91 Табл 7-15-9 |  | 68.41 68.41 | 399,5 424,82 | 11 12 | 2 2 | 10 10 |  |
| 17 | Устройство кровли из рулонного ковра 4 слоя: 1 захватка 2 захватка | 100 м2 |  | 105,1 112,8 | 43.9 43.9 | 4613,89 4951,92 | СНиП 4.02-91 Табл 12-2-4 |  | 4.03 4.03 | 423,55 454,58 | 36 39 | 2 2 | 8 8 |  |
| 18 | Установка оконных блоков: 1 захватка 2 захватка | 100 м2 |  | 4.24 4.22 | 118 118 | 500,32 497,96 | СНиП 4.02-91 Табл. 10-16-2 |  | 8.97 8.97 | 38,03 37,85 | 12 12 | 1 1 | 5 5 |  |
| 19 | Установка дверных блоков: 1 захватка 2 захватка | 100 м2 |  | 0,82 1,11 | 89.9 89.9 | 73,72 99,79 | СНиП 4.02-91 Табл 10-23-1 |  | 13.93 13.93 | 11,42 15,46 | 2 2 | 1 1 | 5 5 |  |
| 20 | Электромонтажные работы I стадия : | 6% |  |  |  | 5765,11 |  |  |  |  | 80 | 1 | 9 |  |
| 21 | Электромонтажные работы II стадия : | 4% |  |  |  | 3843,4 |  |  |  |  | 54 | 1 | 9 |  |
| 22 | Монтаж оборудования: | 8% |  |  |  | 7686,8 |  |  |  |  | 69 | 1 | 14 |  |
| 23 | Пусконаладочные работы: | 40% *(п. 24) |  |  |  | 2837,41 |  |  |  |  | 30 | 1 | 12 |  |
| 24 | Монтаж ворот: 1 захватка 2 захватка | Т. |  | 10,53 10,53 | 80.3 80,3 | 845,56 845,56 | СНиП 4.02-91 Табл 9-44-1 |  | 5.52 5.52 | 58,13 58,13 | 6 6 | 2 2 | 10 10 |  |
| 25 | Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике 1 захватка 2 захватка |  | 100 м2 | 52,39 37,06 | 158 158 | 8277,62 5856,27 | СНиП 4.02-91 Таб 15-16-1 |  | 0,35 0,35 | 18,34 12,97 | 52 37 | 2 2 | 10 10 |  |
| 26 | Сантехнические работы I стадия: |  | 9% |  |  | 8647,65 |  |  |  |  | 120 | 1 | 9 |  |
| 27 | Благоустройство и озеленение: |  | 1% |  |  | 960,85 |  |  |  |  | 11 | 1 | 11 |  |
| 28 | Сантехнические работы II стадия: |  | 6% |  |  | 5765,1 |  |  |  |  | 80 | 1 | 9 |  |
| 29 | Прочие работы и неучтённые общестроительные работы: |  | 11% |  |  | 10569,35 |  |  |  |  | 133 | 1 | 10 |  |
| 30 | Устройство отмостки толщиной 30 мм.: 1 захватка 2 захватка |  | 100 м2 | 4,26 3,73 | 27.28 27.28 | 116,22 101,75 | СНиП 4.02-91 Табл 11-19-2 |  | 3.3 3.3 | 14,06 12,3 | 5 4 | 1 1 | 3 3 |  |
| 31 | Оштукатуривание внутренних стен АБК: |  | 100 м2. | 17,6 | 61,1 | 1075,36 | СНиП 4.02-91 Табл 15-51-1 |  | 2,62 | 46,11 | 14 | 1 | 10 |  |
| 32 | Водоэмульсионная покраска стен: 1 захватка 2 захватка |  | 100 м2 | 40,65 32,75 | 4,4 4,4 | 178,86 144,1 | СНиП 4.02-91 Таб. 15-152-2 |  | 0.02 0.02 | 0,813 0,655 | 5 4 | 1 1 | 5 5 |  |
| 33 | Покраска потолков белилами: 1 захватка 2 захватка |  | 100 м2 | 100,24 107,28 | 34 34 | 3408,16 3647,52 | СНиП 4.02-91 Таб. 15-166-10 |  | 0.54 0.54 | 54,13 57,93 | 22 23 | 2 2 | 10 10 |  |
| 34 | Монтаж внешних стеновых панелей АБК: |  | 100 м3 | 1,03 | 53 | 54,57 | СНиП 4.02-91 Таб. 7-38-1 |  | 14.29 | 14,72 | 2 | 1 | 5 |  |
| 35 | Монтаж перегородок АБК: |  | 100 м3 | 1,65 | 79.8 | 131,67 | СНиП 4.02-91 Таб. 7-38-2 |  | 21.54 | 35,54 | 4 | 1 | 5 |  |
| 36 | Монтаж плит перекрытий АБК массой более 8 т: |  | 100 шт | 0,84 | 288 | 241,92 | СНиП 4.02-91 Табл 7-15-9 |  | 68,41 | 57,46 | 6 | 1 | 5 |  |
| 37 | Монтаж плит покрытия АБК ПП 6280х1200: |  | 100 шт. | 0,84 | 288 | 241,92 | СНиП 4.02-91 Табл 7-15-9 |  | 68.41 | 57,46 | 6 | 1 | 5 |  |
| 38 | Устройство кровли АБК из рулонного ковра 4 слоя: |  | 100 м2 | 6,3 | 43.9 | 276,57 | СНиП 4.02-91 Табл 12-2-4 |  | 4.03 | 25,39 | 7 | 1 | 5 |  |
| 39 | Установка лестничных площадок АБК: |  | 100 шт | 0,06 | 175 | 10,5 | СНиП 4.02-91 Табл. 7-21-1 |  | 51,89 | 3,11 | 1 | 1 | 5 |  |
| 40 | Монтаж лестничных маршей АБК: |  | 100 шт. | 0,06 | 292 | 17,52 | СНиП 4.02-91 Таб. 7-21-1 |  | 79.07 | 4,74 | 1 | 1 | 5 |  |
| 41 | Покраска потолков АБК белилами: |  | 100 м2 | 12,5 | 34 | 428,4 | СНиП 4.02-91 Таб. 15-166-10 |  | 0.54 | 6,8 | 6 | 2 | 5 |  |
| 42 | Масляная покраска стен АБК: |  | 100 м2 | 7,22 | 19.2 | 138,76 | СНиП 4.02-91 Таб. 15-163-8 |  | 0.26 | 1,88 | 4 | 1 | 5 |  |
| 43 | Устройство полов АБК из линолеума на клее бустилат: |  | 100 м2 | 12,5 | 38,2 | 481,32 | СНиП 4.02-91 Табл 11-36-1 |  | 0,9 | 11,34 | 6 | 2 | 5 |  |
| 44 | Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике АБК: |  | 100 м2 | 4,36 | 158 | 682,56 | СНиП 4.02-91 Таб 15-16-1 |  | 0,35 | 1,51 | 7 | 2 | 7 |  |
| 45 | Установка оконных блоков АБК: |  | 100 м2 | 1.29 | 118 | 152,22 | СНиП 4.02-91 Табл. 10-16-2 |  | 8.97 | 11,57 | 4 | 1 | 5 |  |
| 46 | Установка дверных блоков АБК: |  | 100 м2 | 0,8 | 89.9 | 71,92 | СНиП 4.02-91 Табл 10-23-1 |  | 13.93 | 11,14 | 2 | 1 | 5 |  |
| 47 | Дороги, подъезды и тротуары |  | 6% |  |  | 5765,1 |  |  |  |  | 52 | 1 | 14 |  |
| 48 | Сдача объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 49 | Монтаж подстропильных ферм массой до 3т. 1 захватка 2 захватка |  | Т. | 39,15 41,25 | 23 23 | 900,45 948,75 | СНиП 4.02-91 Табл 9-22-1 |  | 5,24 5,24 | 205,15 216,15 | 6 6 | 2 2 | 10 10 |  |
| 50 | Устройство бетонной подготовки под полы 5 см. 1 захватка 2 захватка |  | 100м3 | 5,0 5,36 | 135 135 | 675 723,6 | СНИП 4.02-91 6-1-1 |  | 12,18 12,18 | 60,9 65,28 | 11 12 | 1 1 | 8 8 |  |

Выбор крана.

Кран №1

Для осуществления монтажных работ необходимо произвести выбор подъемных механизмов.

Выбор крана:

1. Q – грузоподъемность крана;

2.  - вылет стрелы крана;

3.  - высота подъема крюка.

Принимаем 1 кран на гусеничном ходу, работающий по периметру здания.

- Грузоподъемность крана.

, где ,  - максимальная масса элемента; - коэффициент, учитывающий массу грузозахватного устройства, принимается в пределах 1.081,12,       т.

- Вылет стрелы крана (из графика)

м

- Высота подъема крюка.

м.

На основании полученных, данных выбираем по сортаменту кран СКГ-30 со следующими параметрами:

- вылет максимальный – 14м;

- грузоподъемность максимальная 30т;

- грузоподъемность на максимальном вылете 8.3т;

- высота подъема максимальная – 15м.

Производится с целью:

- обеспечить безопасные условия работы;

- определить возможность монтажа конструкции.

Поперечная привязка. Привязка у сооружения: Для самоходных кранов принимается без  расчета м.

Определение зон действия крана.

- Монтажная зона – это пространство, где возможно падение груза при установке или закреплении; так как Н=8,0 м, то .

- Рабочая зона крана – это пространство, находящаяся в пределах линии, которую описывает крюк крана. В данном случае м.

В этой зоне можно размещать открытые площадки складирования, площадки для разгрузки и приемки материалов, бетонные установки и т.д.

- Зона перемещения груза – пространство, где возможно падение груза при его перемещении с учетом вероятного падения при рассеивании.

м.

Кран№ 2.(для  ферм, колонн, плит покрытия, стен. панелей)

Для осуществления монтажных работ необходимо произвести выбор подъемных механизмов.

Выбор крана:

1. Q – грузоподъемность крана;

2.  - вылет стрелы крана;

3.  - высота подъема крюка.

Принимаем 1 кран на автомобильном ходу.

- Грузоподъемность крана.

, где ,  - максимальная масса элемента; - коэффициент, учитывающий массу грузозахватного устройства, принимается в пределах 1.081,12,       т.

- Вылет стрелы крана

м

- Высота подъема крюка.

м.

На основании полученных, данных выбираем по сортаменту кран KATO KA-300E со следующими параметрами:

- вылет максимальный – 29м;

- грузоподъемность максимальная 30 т;

- грузоподъемность на максимальном вылете 0.6т;

- высота подъема максимальная – 35м.

Производится с целью:

1.обеспечить безопасные условия работы;

2.определить возможность монтажа конструкции.

Определение зон действия крана.

- Монтажная зона – это пространство, где возможно падение груза при установке или закреплении; так как Н=12,3 м, то .

- Рабочая зона крана – это пространство, находящаяся в пределах линии, которую описывает крюк крана. В данном случае м.

В этой зоне можно размещать открытые площадки складирования, площадки для разгрузки и приемки материалов, бетонные установки и т.д.

- Зона перемещения груза – пространство, где возможно падение груза при его перемещении с учетом вероятного падения при рассеивании.

м.

6. Расчет потребности в конструкциях, изделиях, полуфабрикатах и основных строительных материалов

Ресурсные графики.

- График распределения рабочих кадров на объекте см.лист 1.

- Определение потребности в строительных машинах и механизмах см. лист 1

- Определение потребности в основных строительных материалах, конструкциях, деталях и полуфабрикатах.

Определение потребности в этих ресурсах производиться по СНиП. Результаты расчета заносим в ведомость по форме таблицы.

Расчет объема товарного бетона.

| N П./П. | Наименование работы | Единицы измерения | Норма по СНиП М3 | Объем работ (таб.) | Итого на работу М3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство бетонной подготовки под монолитные фундаменты | 100 м3 | 102 | 1,06 | 108,1 |
| 2 | Устройство монолитных фундаментов | 100 м3 | 101,5 | 11,88 | 1205,82 |
| 3 | Устройство бетонной подготовки под бетонные полы | 100 м3 | 102 | 10,36 | 1056,7 |
| 4 | Устройство бетонных полов | 100 м2 | 10,2 | 207,36 | 2115,1 |
|  | Итого на объект |  |  |  | 4485,7 |

Расчет потребного количества автотранспортных средств для доставки товарного бетона.

1,1- коэффициент неравномерного суточного потребления бетона;

- количество товарного бетона для выполняемых работ;

- суточная производительность транспортной единицы;

Псут=gνTlVэкспл+tпростоя=8*0,9*81655+0,6=64,65м3

Vсут=5,56*101,520+0,575*1022=57,35м3

q =8м3 - емкость транспортной единицы (м3)

=0,9 - коэффициент использования грузоподъемности

Т- среднее время работы на объекте;

=55км/ч - эксплуатационная скорость автотранспортного средства;

=0,6ч - время простоя под погрузкой и разгрузкой за 1 поездку.

N=1.1VсутПсут=1,1*57,3564,65=0,97

Принимаю 1  автомиксер HOWO sinotruk 8 куб.м.

Расчет потребности в конструкциях, изделиях, полуфабрикатах и основных строительных материалов ресурсные графики.

| № |  | Наименование работ | Объем оработ |  | СНиР | Наименование материала | ед. изм. | Расход материала |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм | кол-во |  |  |  | норм. на ед. работ. | кол-во матер. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  | Устройство монолитных Ж Б фундаментов V до 10 м3 | 100м³ | 11,88 | Сб -6 т6- 1-7 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42 | 1Т | 0.01 | 0,12 |
|  |  |  |  |  |  | БРУСКИ ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА | 1м³ | 0.54 | 6,42 |
|  |  |  |  |  |  | ДОСКИ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА | 1м³ | 0.17 | 2,02 |
|  |  |  |  |  |  | АРМАТУРА | 1Т | 2.9 | 268,7 |
|  |  |  |  |  |  | БЕТОН | 1м³ | 101.5 | 1205,8 |
| 2 |  | Монтаж Ж.Б. фундаментных балок | 100 шт | 1,33 | Сб- 7 т7- 13-1 | БЕТОН B 12 | 1м³ | 3.05 | 4,057 |
|  |  |  |  |  |  | РАСТВОРЫ | 1м³ | 0.42 | 0,56 |
| 3 |  | Монтаж стальных колонн | 1T | 223 | Сб -9 Т9-17-3 | СТАЛЬНЫХ КОЛОНН | 1T | 0.69 | 153,87 |
|  |  |  |  |  |  | НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ | 1T | 0.2 | 44,6 |
| 4 |  | Монтаж металлических стропильных ферм | 1T | 324 | Сб- 9 Т9-22-2 | ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | 1T | 0.02 | 6,48 |
|  |  |  |  |  |  | МЕТАЛИЧЕСКИХ СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ | 1T | 1 | 324 |
| 5 |  | Монтаж Ж.Б. перегородок | 100шт | 0,6 | Сб-7 т7- 18-5 | БЕТОН B 10 | 1м³ | 0.44 | 0,264 |
|  |  |  |  |  |  | РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 50 | 1м³ | 1.14 | 0,68 |
| 6 |  | Монтаж плит покрытия | 100шт | 12,05 | Сб-7 т7- 13-1 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42 | 1T | 0.04 | 0,482 |
|  |  |  |  |  |  | СВАРКA | 1T | 0.06 | 0,723 |
|  |  |  |  |  |  | БЕТОН B 10 | 1м³ | 6,6 | 79,53 |
| 7 |  | Устройство подготовки под полы | 1м³ | 1036 | Сб11 Т11- 2-9 | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | 1м³ | 0.31 | 321,16 |
|  |  |  |  |  |  | БЕТОН B 10 | 1м³ | 1.02 | 1056,72 |
| 8 |  | Устройство железобетонного пола толщиной 10 см | 100м3 | 207,36 | Сб11 Т11- 2-9 | ЭЛЕКТРОДЫ d=6 мм Э42 | 1т | 0.030 | 6,22 |
|  |  |  |  |  |  | БЕТОН М100 | 1м³ | 101,5 | 21047 |
| 9 | Монтаж ворот | Т | 21,06 | Сб-1Т11- 16-2 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э46 | кг | 23 | 484,4 |
|  |  |  |  |  | СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | 1T | 1.00 | 21,06 |
| 10 |  | Устройство гидроизоляции | 100м² | 11,87 | 11-4-1 | асбест. Хризотиловый К-6-30 | 1T | 0.014 | 0,166 |
|  |  |  |  |  |  | битум БН-90/10 | 1т | 0.289 | 3,43 |
|  |  |  |  |  |  | битум БН-70/30 | 1т | 0.057 | 0,677 |
|  |  |  |  |  |  | гидроизол | 1м² | 112.000 | 1329,44 |
|  |  |  |  |  |  | мука андезитовая кслотоупорн. А | 1т | 0.231 | 2,74 |
|  |  |  |  |  |  | бензин растворитель | 1т | 0.095 | 1,13 |
|  |  |  |  |  |  | песок строительный природный | 1м³ | 3.060 | 36,32 |
|  |  |  |  |  |  | раствор цем-известков. 1:1:6 | 1м³ | 1.510 | 17,92 |

| 11 | Устройство рулоннй кровли (4 слоя) | 100м² | 217,8 | 12-2-1 | мастика битумная кровельная | т | 1.260 | 274,43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | фелизол | 1м² | 460.000 | 100188 |
|  |  |  |  |  | гравий фракций 3(5)-10 мм | 1м³ | 1.050 | 228,69 |
|  |  |  |  |  | симазин 50%-ный порошок | т | 0.001 | 0,218 |

На основании подсчитанных данных составляется сводная ведомость потребности в материальных ресурсах: конструкциях, деталях, полуфабрикатах и основных строительных материалов.

Сводная ведомость потребности в материальных ресурсах

| № пп | Наименование материала | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плиты покрытия | Шт. | 1205 |
| 2 | Металлические стропильные фермы | Т. | 324 |
| 3 | Перегородки | Шт. | 60 |
| 4 | Стальные колонны | Т. | 223 |
| 5 | Арматура | Т. | 268,72 |
| 6 | Стеновые панели | Шт. | 448 |
| 7 | Бетон | м3 | 4486 |
| 8 | Песок | м3 | 321 |

Обоснование решений строительного генерального плана объекта с расчетами площадей приобъектных складов, временных зданий и выбором их типов, потребности в воде и электроэнерги

Проектирование строительного генерального плана.

Стройгенпланом (СГП) называется план строительной площадки, на котором показывается:

- расстановка основных монтажных и грузоподъемных механизмов;

- зоны их действия;

- временные здания, сооружения и установки, возводимые и используемые в период строительства;

- расположение постоянных зданий и сооружений, дорог и коммуникаций.

Назначение СГП:

- определяет оптимальный состав и рациональное размещение объектов строительного хозяйства в целях максимальной эффективности их использования и с учетом соблюдения требований охраны труда.

Общие принципы проектирования СГП:

- СГП – часть комплексной документации на строительство. Следовательно, его решения должны быть увязаны с остальными разделами проекта.

- Решения СГП должны отвечать требованиям СНиП 3.01.01-85* и СНиП 12-03-2001.

- СГП должен обеспечивать наиболее полное удолетворение бытовых нужд работающих, но при этом затраты на временное строительство должны быть минимальными. Следовательно, необходим правильный подбор зданий и их рациональное размещение.

- Временные здания, сооружения и установки располагают на территориях не предназначенных под дальнейшую застройку.

- Решения СГП должны обеспечивать рациональное прохождение грузопотоков на стройплощадке.

В курсовом проекте разрабатываем объектный стройгенплан на стадии возведения

надземной части здания.

Транспортные коммуникации на стройплощадке

К ним относят дороги, проезды, проходы с системами обустройства.

Для минимизации затрат необходимо:

- рациональная схема движения транспорта;

- правильная трассировка дорог.

Назначение временных дорог – осуществление бесперебойного подвоза материалов, машин, оборудования в течение всего срока строительства в любое время года.

Конструкция построечных дорог: толщина песчаной постели 10 – 25 см, сверху сборные железобетонные стандартные плиты. Размеры плит: однополосные 1750 х 6000 м,

двухполосные 3500 х 6000 м

Складское хозяйство.

Складское хозяйство включает в себя:

- территорию, предназначенную для размещения запасов материальных ресурсов;

- здания и сооружения для обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей;

- комплекс специальных устройств и оборудования для хранения, перемещения, штабелирования, укладки материалов;

- весовое и измерительное оборудование;

- противопожарные средства и оборудования;

- система информации и управления для учета, контроля, регулирования материалооборота.

Назначение временных складов – временное хранение материалов, полуфабрикатов, изделий, конструкций, оборудования, с целью обеспечения бесперебойного снабжения ими строительного объекта.

Проектирование складов:

- рассчитать необходимые запасы ресурсов подлежащих хранению;

- выбрать метод хранения (закрытый, полузакрытый, открытый);

- рассчитать площадь складов по видам хранения;

- выбрать тип склада;

- определить габариты и привязать склады на площадке;

- произвести раскладку, размещение конструкций на открытых складах.

3.2.  Расчет приобъектных складов.

Приобъектные склады организуют для временного хранения материалов, полуфабрикатов, изделий, конструкций и оборудования. Их устраивают на строительной площадке и состоят они из открытых складских площадок в зоне действия монтажных механизмов и небольших кладовых для материалов закрытого хранения.

Для определения размеров складов необходимо в начале выявить объем материалов, деталей и конструкций, который должен храниться на складе. Запас должен обеспечивать бесперебойное снабжение строительных работ, и чем он больше, тем в большей мере гарантирован ритмичный ход работ на объекте. Запас должен быть минимальным, но достаточным для обеспечения бесперебойного выполнения работ.

Различают следующие виды производственных запасов:

- подготовительный – создает возможность своевременного начала работ;

- текущий – равен потребности в том или ином ресурсе в период между двумя смежными поставками;

- страховой (гарантийный) – часть производственного запаса, предназначенная для обеспечения бесперебойного процесса производства в случае полного использования других частей запаса;

- сезонный – создают для материалов, завозимых на объекты в навигационные периоды при поставке леса сплавом и т.д.

На стадии ПОС величина норматива производственных запасов материалов, подлежащих хранению на складе рассчитывают по формуле:

Рскл =(Qобщ /Т)*Nн *к1 к2 , где

Qобщ – количество материалов, конструкций необходимых для выполнения плана строительства на расчетный период;

Т – продолжительность расчетного периода, дни;

Nн – нормативные запасы материалов, дни;

к1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склады (для автотранспорта 1,5);

к2 – коэффициент неравномерности производственного использования материалов в течении расчетного периода (1,3)

Площадь склада зависит от вида, способа хранения материалов и его количества. Площадь склада считается из полезной площади, занятой непосредственно под хранящиеся материалы, вспомогательной площади приемочных и отпускных площадок, проходов и проездов. При расчете в составе ПОС площади складов для основных материалов и изделий производят по удельным нагрузкам:

Sтр =Рскл *p, где p – норма складирования на 1 м2 пола площади склада с учетом проездов и проходов, принятая по расчетным нормативам.

Основными материалами и изделиями при монтаже надземной части здания, подлежащих хранению на площадках открытых складов стеновые панели

Металлические витражи, оконные, дверные и воротные блоки не рассматриваются ввиду отсутствия данных об их массе. Расчет оформляется в виде таблицы.

Расчет потребности в складских площадях

| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Принятый запас ресурса | Общая площадь склада, м2 | Способ хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плиты покрытия | м3 | 216 | 270 | открыто |
| 2 | Металлические стропильные фермы | м3 | 2,88 | 22 | Открыто (в осях здания) |
| 3 | Перегородки | м3 | 86,4 | 135 | Открыто (в осях здания) |
| 4 | Стальные колонны | м3 | 13,6 | 35 | Открыто (в осях здания) |
| 5 | Арматура | Т. | 44,7 | 53,62 | открыто |
| 6 | Стеновые панели | м3 | 645 | 1008 | открыто |
| 7 | Песок | м3 | 104,3 | 271,25 | открыто |
|  |  |  | Итого: | 1794,87 |  |
|  |  |  | В том числе снаружи: | 1602,87 |  |

Временные здания.

К ним относят надземные подсобно-вспомогательные и обслуживающие объекты, необходимые для обеспечения производства строительно-монтажных работ.

Принципы размещения временных зданий:

- временный городок должен быть компактным;

- находиться у въезда на стройплощадку;

- не должен мешать грузопотоку;

- не должен попасть в опасную зону работы крана;

- при расстановке временных зданий в городке необходимо соблюдать нормы удаленности и санитарно-гигиенические нормы.

Расчет временных зданий в составе ППР.

Потребность во временных зданиях и сооружениях определяется по действующим нормативам на расчетное количество рабочих, ИТР, служащих, МОП и работников охраны.

Максимальное число рабочих N=57 чел. В том числе мужчин 0,7*57=40 чел. женщин 17 чел.

Общее число работающих  NPmc=1.16*57=67чел

Nитрmax=0,08*Npmc=6чел

Nмопmax=0,05*Npmc=4чел

Nохрmax=0,03*Npmc=2чел

3. Расчет временных зданий.

| Наименование временных зданий | Числ-ть персонала чел. | м/чел | м | м | Размеры м х м | Кол-во штук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Административные. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Контора начальника участка | 9 | 3 | 27 | 36 | 6 х 6 | 1 |
| 1.2 Прорабская | 6 | --- | --- | 18 | 6х3 | 1 |
| 1.3. Сторожевая будка. | 2 | --- | --- |  | 2 х 1,5 | 2 |
| 2. Санитарно-бытовые. |  |  |  |  |  | М Ж |
| 2.1. САНИТАРНО-БЫТОВОЙ КОМ-ПЛЕКС на 67 человек (Здание предназначено для обогрева и отдыха, приема пищи, хранения уличной и домашней одежды, умывания, сушки и хранения рабочей одежды.) | М 40 Ж 17 | ---- | ---- | 180 | 15х6 | 2 |
| 2.2. Столовая на 16 мест | 12+6 | 1,2 | 21,6 | 36 | 6х6 | 1 |
| 2.3. Медпункт.>300 чел | ---- | ---- | ---- | 18 | 3 х 6 | 1 |
| 2.4 Био-туалет | ---- | ---- | --- | 9,24 | 1,2х1.1 | 7 |
| 3. Производственные здания. Кладовая - объектная м | --- | --- | ---- |  | 6 х 6 | 1 |
| 3.1. Временные ремонтные мастерские м |  |  |  |  | 6х6 | 1 |
| 3.2 Диспечерская | --- | ---- | ---- | 24 | 6х4 | 1 |
| 3.3 Пункт мойки колёс | ---- | ---- | ---- | 14 | 3,5х2 | 2 |
|  |  |  |  | 413,2 |  |  |

Санитарно – бытовой комплекс на 67 человек

1 поддон душевой,

2 Умывальник;

3 Электросушитель для рук;

4 Крючки для одежды;

5 Зеркало;

6 Унитаз;

7 Электрорадиатор;

8 Вентилятор;

9 Вешалка для одежды;

10 Биде со смесителем;

11 Аптечка;

12 Огнетушитель;

13 Электроплита;

14 Холодильник;

15 Тумба;

16 Стол;

17 Скамья;

18 Шкаф отопительный;

19 Сатуратор;

20 Котел;

21 Панель управления;

22 Насос;

23 Емкость;

24 Стеллаж;

25 Шкаф двойной;

26 Шкаф одинарный;

25 Писсуар;

Электроснабжение строительной площадки.

Включает в себя:

- силовую энергию;

- технологические нужды;

- освещение (внутренне и наружное);

- сварку.

Требования к проектированию электроснабжения:

-  обеспечить электроэнергией в потребном количестве и надлежащего качества;

-  гибкость электрической схемы:

- возможность питания потребителей на всех участках строительства;

- надежность электропитания;

- минимизация затрат.

Порядок проектирования:

- определяем период пика и  проводим расчет нагрузок на этот период;

- выбираем источник электроснабжения, определяем количество и мощность трансформаторных подстанций;

- размещаем их на СГП, а также силовые и осветительные сети, т.е. составляем схему электроснабжения.

Расчет нагрузок и подбор электроустановки для ППР.

А. Определение мощности по видам потребителей.

1. Силовая электроэнергия 50 кВт.

- растворонасосы СО-49 Б    4*5=20 кВт;

- средства малой механизации    30 кВт;

2. Потребители  для технологических нужд 64,9 кВт.

-Машина для подогрева, перемешивания и подачи мастик на кровлю

60кВт ч/

-Машина для нанесения битумных мастик 4.9 кВт ч/

3. Освещение внутреннее 5,49 кВт.

- мастерские, конторы, бытовки 366кВт;

4. Освещение наружное 74кВт.

- освещение территории 20687,198,27 кВт;

- открытый склад 1794,87 мВт = 3,6 кВт ;

- освещение монтажа (20687,19) мВт = 62,1 кВт ;

5. Сварочные машины 162 кВт.

- СТЭ-24   54 кВт (3 шт.);

Требуемая мощность:

кВА.

Б. Подбор трансформаторных подстанций.

Принимаем одну временную трансформаторную подстанцию КТПТ 160….400 кВА  кв. (закрытая конструкция).

Освещение стройплощадки.

Проектирование временного электроснабжения ведется по установленной мощности потребителей электроэнергии на период ее максимального расхода.

Расчет количества прожекторов.

, где

- удельная мощность;

- показатель освещенности лк;

- площадь подлежащая освещению м;

- мощность лампы.

шт.

Принимаем по три лампы на опоре – 28 опор по периметру стройплощадки, на въезде, выезде;

в городке, в местах складирования, разгрузки лампы устанавливаются на переносных опорах:

шт.

Принимаем по три лампы на опоре – 41 опор по периметру возводимого здания

Расчет потребности в воде на строительной площадке

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых нужд и пожаротушения. Потребный расход воды, л/с, определяется по формуле:

где Qб, Qпр, Qпож — расход воды соответственно на бытовые и производственные нужды, и на пожаротушение, л/с.

Расход воды на бытовые нужды слагается из: Qб’ — расход воды на умывание, принятие пищи и другие бытовые нужды и Qб” — расход воды на принятие душа. Расход воды на бытовые нужды определяется по формулам:

л./с.  л./с.

где N — расчетное число работников в смену.

b — норма водопотребления на 1 человека в смену (при отсутствии канализации принимается 10 — 15 л, при наличии канализации 20 — 25 л);

с — норма водопотребления на одного человека, пользующегося душем (при отсутствии канализации 40 — 45 л, при наличии канализации — 80 л);

К1 — коэффициент неравномерности потребления воды (принимают 2);

К2 — коэффициент, учитывающий число моющихся от наибольшего числа работающих в смену (принимают в размере от 0.3 — 0.4);

8 — число часов работы в смену;

t — время работы душевой установки в часах (принимают 0.75 часа).

Расход воды на производственные нужды определяется по формуле:

л./с.

где 1,2 — коэффициент на неучтенные расходы воды;

Кз — коэффициент неравномерности водопотребления, принимается равным 1,5;

n — число часов работы в смену;

Si — расчет воды на единицу выполненных работ, л

Ai—объем выполняемых работ;

∑q — суммарный расход воды в смену в литрах на все производственные нужды на совпадающие во времени работы (согласно календарному плану производства работ).

Производственные потребности воды в смену

| Потребитель | Расход воды по СНиП | Расход воды в смену, л. |
| --- | --- | --- |
| Экскаватор с двигателями внутреннего сгорания | 10 — 15 л/ч | 200 |
| Автомашины (мойка и заправка) | 300 л. (в сутки) | 600 |
| Оштукатуривание поверхностей | 2 — 3 л/м2 | 600 |
| Компрессорная станция | 5 — 10 л/ч | 200 |

Расход воды на пожаротушение определен в зависимости от площади застройки и составляет 20 л/с (ППБ 01-03).

Общий расход воды составит:

л/с.

Необходимый диаметр временного трубопровода:

7.5  Проектирование временных дорог.

На сооружение временных дорог затрачивается порядка 1% от полной сметной стоимости строительства, а с учетом постоянных дорог – 2%.

Назначение временных дорог:

Осуществление бесперебойного подвоза материалов и конструкций в течение всего периода строительства в любое время года.

Работы по устройству временных дорог выполняются в подготовительный период.

При проектировании временных дорог необходимо:

- Предложить рациональную схему движения транспорта.

- Произвести правильную трассировку дорог.

Схемы движения транспорта и расположение дорог в плане.

При трассировке дорог должны соблюдаться следующие минимальные расстояния между дорогой и:

- складской площадкой - м.;

- подкрановыми путями - м ( в зависимости от вылета стрелы);

- забором, ограждающим строительную площадку – не менее 1,5м.

Пересечение и примыкание дорог нужно выполнять под углом .

При поперечном пересечении подземных сетей и временных дорог траншеи засыпаются на всю глубину песком, а наилучшим вариантом является проход места пересечения с определенным подъемом, величина которого должна быть пропорциональна коэффициенту разрыхления грунта.

Размеры плит, применяемые для сооружения временных дорог:

- однополосные дороги 6000×1750 мм;

- двухполосные дороги 6000×3500 мм.

Конструкции построечных дорог.

- Постоянные дороги.

На бетонное основание М200 укладывается слой

асфальтобетонного

покрытия из плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси, по которому и

передвигается строительный транспорт. После окончания строительства верхний

слой ремонтируется и на него укладывается слой асфальта для постоянного

использования.

- Временные дороги.

На песчаную постель укладываются сборные ж/б плиты.

Проходы, переходы, тротуары.

Цель – обеспечение надежности и безопасности прохода рабочих к местам

производства работ и подсобным зданиям.

Обычно эти дороги шириной м.

Тротуары должны быть выше окружающего грунта на м, иметь уклон     и     водоотвод.

Через канавы и траншеи обычно используются инвентарные металлические

мостики длиной до 3м, шириной м и массой до 150 кг.

Графическое оформление временных дорог представлено в графической части

курсового проекта на СГП .

10. Технико-экономические показатели по проекту

| № | Наименование | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительный объем | м³ | 151945 |
|  | Полезная площадь | м² | 21413,5 |
| 2 | Трудоемкость СМР | чел. дн. | 17835 |
| 3 | Трудоемкость СМР на ед. конечной продукции | чел. дн./м³ | 0,117 |
|  |  | чел. дн./м² | 0,83 |
| 4 | Протяженность временных инженерных коммуникаций | м, пог | 1102 |
| 5 | Площадь твердого покрытия временных дорог и площадок | 1м² | 9370,6 |
| 6 | Показатель использования площади генерального плана под врем. зд. | Sвр / Sобщ | 413/69300=0,006 |
| 7 | Средне-списочное число рабочих Nср | чел. | 34 |
| 8 | Нормативная продолжительность строительства | мес. | 21 |
| 9 | Планируемая продолжительность строительства | мес. | 19,4 |

Список использованной литературы

- СНиП 3.01.01 – 85* «Организация строительного производства» М. 1995.

- СНиП 1.04.03 – 85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. М. 1991

- СНиП 4.02 – 91. Сборники

- СНиП 4.05 – 91. Сборники

- ЕНиР. Сборники

- СНиП 12-3-2001. Безопасность труда в строительстве. М. 2001

- Организация и планирование строительного производства. Л.Г. Дикмант

- Методические указания.

- СНиП 12-01-2004  «Организация строительного производства»

ГОУ ВПО МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

______________________________________________________________________________________________________

Факультет: ПГС

Специальность: ОС

Кафедра: ОСП

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Тема:  ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЦЕХА ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОСНАСТКИ И ИНВЕРНАТЯ МОЩНОСТЬЮ 6,0 ТЫС.Т. ИЗДЕЛИЙ В ГОД

Студент:  ПГС-V-15 Никитюк А.С.

Руководитель проекта:  асс. Акулич В.В.

Проект защищен с оценкой_______________________________

Москва 2010