## Лист1
| Код | Наименование | Кол-во чел.-дней | Число рабочих в смену | Марка машины | Кол-во маш-смен | Число машин | Число смен в сутки | Продол­ жительность работы, дни |  | Ведомость объема работ, их трудоемкости
| работы | работы | Q | n·N |  | M |  | K | t
[11 empty] | №№ п/п | Наименование работы | Ед.изм. |  |  | Кол-во | Норма чел-час. | Норма маш-час. | Чел-дн. | Чел-дн. | Чел-дн. | Продол­ жительность работы, дни | Число смен в сутки |  |  | Число рабочих в смену | Маш.- см |  | Состав звена рабочих
[19 empty] | Q |  | Q | t | K |  |  | n·N |  |  |  | №№ п.п. | Наименование работ | Един. изме­рения | Жилые, общест­венные здания | Промышленные здания | Профессии рабочих J
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 5.6 | 7 | n | N | 8 | 5.9 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[10 empty] | 1 | 1 | Механизированные земляные работы по рытью котлованов и траншей с отвозом лишнего грунта | 1000 м3 |  |  | 1.025 | 3.9 | ???? | 4.9969 | 1 |  | 1.2492 | 2 | 1 | 2 | 1x2 | 1 |  | Машинист 6 раз. Машинист 5 раз. | 1 | Механизированные земляные работы | 100 куб.м | 3.9 | 3.9 | Машинист 6 раз. Машинист 5 раз.
[10 empty] | 2 | 2 | Добор грунта вручную | 1 куб.м |  |  | 15.4 | 2.6 | - | 5.005 | 5 |  | 1.2512 | 1 | 2 | 2 | 1x2 | - |  | Землекопы 2раз. и 1 раз. |  | по рытью котлованов и траншей
[11 empty] | 3 | Монтаж фундаментных блоков под стены | шт. |  |  | 79 | 0.84 | ???? | 8.295 | 8 |  | 2.0737 | 1 | 1 | 4 | 1x4 | 8 |  | Монтажники 4 раз. ,3 раз.,2 раз. Машинист 5 раз. | 4 | Монтаж фундаментных блоков под колонны | 1 эл-т | 2.19 | 2.82 | Монтажники 4 раз. ,3 раз.,2 раз. Машинист 5 раз.
[11 empty] | 4 | Монтаж блоков стен подвала | шт. |  |  | 24 | 0.81 | ???? | 2.43 | 2 |  | 0.6075 | 1 | 1 | 4 | 1x4 | 2 |  | Монтажники 4 раз. ,3 раз.,2 раз. Машинист 5 раз. | 6 | Монтаж блоков стен подвала | 1 эл-т | 0.81 | - | Тоже
[10 empty] | 3 |  | ИТОГО монтаж фунд. блоков и блоков подвала | [6 empty] | 10.725 |  |  | 2.6812 | 1 | 1 | 4 | 1x4 |  |  | Монтажники 4 раз. ,3 раз.,2 раз. Машинист 5 раз.
[10 empty] | 4 | 5 | Устройство бетонной подготовки под полы в подвале | м2 |  |  | 236.08 | 0.086 | - | 2.5379 | 254 |  | 1.2689 | 1 | 1 | 2 | 1x2 | - |  | Бетонщики 3 раз.,2 раз.
[11 empty] | 6 | Монтаж железобетонных лестничных маршей и площадок в подвале | шт. |  |  | 2 | 2.7 | ???? | 0.675 | 1 |  | 0.135 | 1 | 1 | 5 | 1x4 | 1 |  | Монтажники 4 раз.(2 чел .), 3 раз. , 2 раз. Машинист 5 раз | 7 | Монтаж фундаментных балок | 1 эл-т |  | 2 | Монтажники 5 раз, 4 раз, Зраз (2чел), 2 раз.,
[11 empty] | 7 | Монтаж плит перекрытий подвала | шт. |  |  | 16 | 1.12 | 1.12 | 2.24 | 20 |  | 0.448 | 1 | 1 | 5 | 1x4 | 20 |  | Монтажники 4 раз.(2 чел .), 3 раз. , 2 раз. Машинист 5 раз
[10 empty] | 5 |  | ИТОГО Монтаж ЖБК подвала | [6 empty] | 2.915 |  |  | 0.583 | 1 | 1 | 5 | 1x4 |  |  | Монтажники 4 раз.(2 чел .), 3 раз. , 2 раз. Машинист 5 раз
[10 empty] | 6 | 8 | Гидроизоляция подземной части | 100м2 |  |  | 3.36 | 3 | - | 1.26 | 1 |  | 0.63 | 1 | 1 | 2 | 1x2 | - |  | Изолировщики 3 раз.,2 раз. | 8 | Устройство монолитных фун­даментов | 1 куб.м |  | 3.4 | Плотники 2 раз., 4 раз. Арматурщики 3 раз. ,2 раз. (2 чел.) Бетонщики 4 раз., 2 раз.
[10 empty] | 7 | 9 | Обратная засыпка | 100м3 |  |  | 18.39 | 0.97 | ???? | 2.2298 | 2 |  | 1.1149 | 2 | 1 | 1 | 1x1 | 2 |  | Машинист 4 раз. | 2 | Добор грунта вручную | 1 куб.м | 2.6 | 2.6 | Землекопы 2раз. и 1 раз.
[10 empty] | 8 | 10 | Устройство полов в подвале цементных | м2 |  |  | 236.8 | 0.32 | - | 9.472 | 9 |  | 3.1573 | 1 | 1 | 3 | 1x3 | - |  | Бетонщики 4 раз.,3 раз.,2 раз. | 9 | Монтаж и демонтаж мелкощитовой разборно-переставной опалубки фундаментов | 1 кв. м | 0.74 | 0.74 | Плотники 4 раз., 2 раз.
1 яруса | [10 empty] | 11 | Монтаж панелей наружных | шт. |  |  | 324 | 2.72 | 2.72 | 110.16 | 110 |  | 11.016 | 2 | 1 | 5 | 1x5 | 110 |  | Монтажники 5 раз.,4 раз.,3 раз. Машинист 5 раз | 14 | Укладка бетонной смеси при помощи бетононасоса | 1 куб.м | 2.42 | 2.42 | Бетонщики 4 раз.,2раз.
[12 empty] | внутренних | шт. |  |  | 297 | 1.2 | 1.2 | 44.55 | 45 |  | 4.455 | 2 | 1 | 5 | 1x5 | 45 |  | Монтажники 5 раз.,4 раз.,3 раз. Машинист 5 раз | 16 | Устройство кирпичных пере­городок в 1/2 кирпича | 1 куб.м | 5 | 6.6 | Каменщики 3 раз. (2 чел.).
[11 empty] | 12 | Монтаж крупнопанельных перегородок | шт. |  |  | 81 | 1.08 | 1.08 | 10.935 | 11 |  | 1.0935 | 2 | 1 | 5 | 1x5 | 11 |  | Монтажники 5 раз.,4 раз.,3 раз. Машинист 5 раз | 17 | Устройство кирпичных стен в 2 кирпича | 1 куб.м | 3.6 | 2.8 | Каменщики 5 раз.,3раз.
[11 empty] | 13 | Монтаж плит перекрытий | шт. |  |  | 144 | 1.12 | 1.12 | 17.92 | 20 |  | 1.792 | 2 | 1 | 5 | 1x5 | 20 |  | Монтажники 4 раз.,3 раз.,2 раз. Машинист 5 раз.
[12 empty] | лестничных маршей и площадок | шт. |  |  | 20 | 2.7 | 2.7 | 6.75 | 7 |  | 0.675 | 2 | 1 | 5 | 1x5 | 7 |  | Монтажники 4 раз.(2 чел .), 3 раз. , 2 раз. Машинист 5 раз | [5 empty] | 2 раз (2 чел.)
[12 empty] | плит балконов и лоджий | шт. |  |  | 72 | 2.16 | 2.16 | 19.44 | 19 |  | 1.944 | 2 | 1 | 5 | 1x5 | 19 |  | Монтажники 4 раз.(2 чел.), 3 раз. 2 раз. Машинист 5 раз. | 21 | Монтаж железобетонных колонн | 1 эл-т | 4.65 | 9.5 | Монтажники 5 раз .,4 раз.,3 раз.(2 чел), 2 раз
[12 empty] | блоков лифтовых шахт | шт. |  |  | 9 | 2.04 | 2.04 | 2.295 | 2 |  | 0.2295 | 2 | 1 | 5 | 1x5 | 2 |  | Монтажники 4 раз.(2 чел.), 3 раз.,2 раз. Машинист 5 раз. | [5 empty] | Машинист 5 раз.
[11 empty] | 14 | Монтаж объемных блоков санитарно-технических кабин | шт. |  |  | 36 | 1.08 | 1.08 | 4.86 |  |  | 0.486 | 2 | 1 | 5 | 1x5 |  |  | Монтажники 5 раз 4 раз Зраз 2 раз Машинист 5 раз | 23 | Монтаж железобетонных подкрановых балок | 1 эл-т | - | 6.5 | Тоже
[12 empty] | вентиляционных блоков | шт. |  |  | 72 | 1.56 | 1.56 | 14.04 | 14 |  | 1.404 | 2 | 1 | 5 | 1x5 | 14 |  | Монтажники 5 раз 4 раз Зраз 2 раз Машинист 5 раз | 24 | Монтаж железобетонных ферм, балок покрытия | I зл-т | - | 5.5 | Монтажники 6 раз 5 раз.,4 раз.,2 раз. Машинист 5 раз.
[11 empty] | 15 | Установка труб мусоропровода | м |  |  | 27 | 1.02 | 1.02 | 3.4425 | 3 |  | 0.34425 | 2 | 1 | 5 | 1x5 | 3 |  | Монтажники 4 раз.(2 чел.), 3 раз.,2 раз. Машинист 5 раз. | 25 | Монтаж железобетонных плит покрытия | 1 эл-т | 1.12 | 1.32 | Монтажники 4 раз.,3 раз.,2 раз. Машинист 5 раз.
[11 empty] | 16 | Монтаж плит покрытия | шт. |  |  | 17 | 1.12 | 1.12 | 2.38 | 2 |  | 0.238 | 2 | 1 | 5 | 1x5 | 2 | Башенный кран КБ-503.1 | Монтажники 4 раз.,3 раз.,2 раз. Машинист 5 раз.
[10 empty] | 9 |  | ИТОГО Монтаж ЖБК (надземная часть) | [6 empty] | 236.7725 | 20.6667 | 0 | 23.6772 | 2 | 1 | 5 | 1x5 |  |  | Монтажники 5 раз 4 раз Зраз 2 раз Машинист 5 раз
[11 empty] | 17 | Устройство ограждающих конструкций в 2 кирпича | м2 |  |  | 125.15 | 1.26 |  | 19.7111 |  |  | 3.2852 | 1 | 3 | 2 | 1x2 |  |  | Каменщики 5 раз.,3 раз.
[12 empty] | перегородок в 1/2 кирпича | м2 |  |  | 690 | 1.43 | - | 123.3375 | 431 |  | 20.5562 | 1 | 3 | 2 | 1x2 | - |  | Каменщики 3 раз. (2 чел.).
[11 empty] | 18 | Устройство кирпичных перегородок в 1/2 кирпича в подвале | м3 |  |  | 7.3 | 5 | - | 4.5625 | 5 |  | 0.76042 | 1 | 3 | 2 | 1x2 | - |  | Каменщики 3 раз. (2 чел.).
[10 empty] | 10 |  | ИТОГО Устройство ограждающих конструкций в 2 и 1/2 кирпича (надземная часть) | [6 empty] | 147.6111 |  |  | 24.6019 | 1 | 3 | 2 | 1x2 |  |  | Каменщики 3 раз. (2 чел.).
[10 empty] | 11 | 19 | Устройство кровли (пароизоляция, утепление, стяжка и т д.) | 100м2 |  |  | 2.37 | 42.5 | - | 12.5906 | 13 |  | 2.0984 | 1 | 1 | 6 | 1x6 | - |  | Кровельщики 5 раз.,4 раз.,3 раз , 2 раз., Изолировщики 3 раз.,2 раз.
[11 empty] | 20 | Звукоизоляция полов | м2 |  |  | 1989.9 | 0.087 | - | 21.6402 | 22 |  | 10.8201 | 1 | 1 | 2 | 1x2 | - |  | Изолировщики 4 раз ,2 раз. | 27 | Монтаж лестничных маршей и площадок | 1 эл-т | 2.7 | 1.84 | Монтажники 4 раз.(2 чел .), 3 раз. , 2 раз. Машинист 5 раз
[11 empty] | 21 | Гидроизоляция полов | 10м2 |  |  | 48.2 | 0.3 | - | 1.8075 | 2 |  | 0.90375 | 1 | 1 | 2 | 1x2 | - |  | Изолировщики 3 раз.,2 раз.
[10 empty] | 12 |  | ИТОГО Звукоизоляция и гидроизоляция полов (надземная часть) | [6 empty] | 23.4477 | 8 | 0 | 11.7238 | 1 | 1 | 2 | 1x2 |  |  | Изолировщики 3 раз.,2 раз.
[10 empty] | 13 | 22 | Устройство цементной стяжки | м² |  |  | 1989.9 | 0.23 | - | 57.2096 | 57 |  | 14.3024 | 1 | 1 | 4 | 1x4 | - |  | Бетонщики Зраз (2чел.), 2 раз (2 чел.)
[10 empty] | 14 |  | паркетных полов | м² |  |  | 898.6 | 0.98 | - | 110.0785 | 110 |  | 18.3464 | 1 | 3 | 2 | 1x2 | - |  | Паркетчики 5 раз.,3 раз
[12 empty] | плиточных полов | м² |  |  | 418.3 | 1.75 | - | 91.5031 | 92 |  | 15.2505 | 1 | 3 | 2 | 1x2 | - |  | Облицовщики 4 раз.. 3 раз
[12 empty] | линолеумных полов | м² |  |  | 549.1 | 0.27 | - | 18.5321 | 19 |  | 3.0887 | 1 | 3 | 2 | 1x2 | - |  | Облицовщики 4 раз.. 3 раз
[10 empty] | 15 |  | ИТОГО плит. и линол. полы | [6 empty] | 110.0352 |  |  | 18.3392 | 1 | 3 | 2 | 1x2 | - |  | Облицовщики 4 раз.. 3 раз
[10 empty] | 16 |  | антресолей и встроенных шкафов | м² |  |  | 112.3 | 0.49 | - | 6.8784 | 7 |  | 0.76426 | 1 | 3 | 3 | 1x3 | - |  | Столяры 4 раз ,3 раз.,2 раз | 28 | Монтаж внутренних панелей | 1 эл-т | 1.2 | 1.04 | Монтажники 5 раз.,4 раз.,3 раз. Машинист 5 раз
[10 empty] | 20 | 23 | Мокрая штукатурка стен и потолков | м² |  |  | 729.9 | 0.525 | - | 47.8997 | 48 |  | 2.2809 | 1 | 3 | 7 | 1x7 | - |  | Облицовщики 5раз ,4 раз.(2 чел.),3 раз. (2 чел.),2 раз.(2 чел) | 29 | Монтаж наружных панелей | 1 эл-т | 2.72 | 4.2 | То же
[10 empty] | 25 | 24 | Облицовка стен керамической плиткой | м² |  |  | 948.6 | 1.85 | - | 219.3638 | 219 |  | 10.4459 | 1 | 3 | 7 | 1x7 | - |  | Облицовщики 5раз ,4 раз.(2 чел.),3 раз. (2 чел.),2 раз.(2 чел)
[10 empty] | 17 |  | ИТОГО мокр. штук. и обл. плиткой | [6 empty] | 267.2634 |  |  | 12 | 1 | 3 | 7 | 1x7 |  |  | Облицовщики 5раз ,4 раз.(2 чел.),3 раз. (2 чел.),2 раз.(2 чел)
[11 empty] | 25 | Заполнение проемов оконных | шт. |  |  | 189 | 1.7 | - | 40.1625 | 40 |  | 13.3875 | 1 | 1 | 3 | 1x3 | - |  | Плотники 4 раз, 2 раз.(2 чел.) | 30 | Монтаж крупнопанельных перегородок | 1 эл-т | 1.08 | - | Тоже
[12 empty] | дверных | шт. |  |  | 184 | 2.14 | - | 49.22 | 49 |  | 16.4067 | 1 | 1 | 3 | 1x3 | - |  | Плотники 4 раз, 2 раз.(2 чел.) | 31 | Монтаж балконных плит и лоджий | 1 шт. | 2.16 | - | Монтажники 4 раз.(2 чел), 3 раз , 2 раз Машинист 5 раз.
[10 empty] | 18 |  | ИТОГО Заполнение оконных и дверных проемов (надземная часть) | [6 empty] | 89.3825 | 29.6667 | 0 | 29.7942 | 1 | 1 | 3 | 1x3 |  |  | Плотники 4 раз, 2 раз.(2 чел.)
[10 empty] | 19 | 26 | Остекление окон и витражей |  |  |  | 5049 | 0.52 | - | 328.185 | 328 |  | 36.465 | 1 | 3 | 3 | 1x3 | - |  | Стекольщики 5 раз.,4 раз.,3 раз |  | кабин
[10 empty] | 20 | 27 | Отделка подвала (штукатурные работы, окраска стен и потолка) | м2 |  |  | 500.5 | 0.97 | - | 60.6856 | 61 |  | 10.1143 | 1 | 2 | 3 | 1x3 | - |  | Маляры 4 раз,3 раз.,2 раз. |  | под оборудование |  | -
[11 empty] | 28 | Масляная окраска стен по штукатурке и бетону | м² |  |  | 868.6 | 0.41 | - | 44.5157 | 45 |  | 4.9462 | 1 | 3 | 3 | 1x3 | - |  | Маляры 4 раз,3 раз.,2 раз. | 33 | Монтаж вентиляционных блоков | 1 блок | 1.56 | 1.56 | То же
[11 empty] | 29 | Клеевая окраска стен | м² |  |  | 1117.4 | 0.066 | - | 9.2186 | 9 |  | 1.0243 | 1 | 3 | 3 | 1x3 | - |  | Маляры 4 раз ,3 раз.,2 раз
[11 empty] | 30 | Побелка потолков | м² |  |  | 2171.7 | 0.078 | - | 21.1741 | 21 |  | 2.3527 | 1 | 3 | 3 | 1x3 | - |  | Маляры 4 раз ,3 раз.,2 раз | 34 | Монтаж блоков лифтовых шахт | 1 блок | 2.04 | - | Монтажники 4 раз.(2 чел.), 3 раз.,2 раз. Машинист 5 раз.
[11 empty] | 31 | Оклейка стен обоями | м² |  |  | 1898.6 | 0.23 | - | 54.5847 | 55 |  | 6.065 | 1 | 3 | 3 | 1x3 | - |  | Маляры 4 раз,3 раз.,2 раз | 35 | Установка труб мусоропровода | 1 м | 1.02 | - | 1о же
[10 empty] | 21 |  | ИТОГО Отделочные работы стен и потолков (надземная часть) | [6 empty] | 129.4931 |  |  | 14.3881 | 1 | 3 | 3 | 1x3 |  |  | Маляры 4 раз ,3 раз.,2 раз
[10 empty] | 25 | 31 | Облицовка стен керамической плиткой | м² |  |  | 948.6 | 1.85 | - | 219.3638 | 219 |  | 10.4459 | 1 | 3 | 7 | 1x7 | - |  | Облицовщики 5раз ,4 раз.(2 чел.),3 раз. (2 чел.),2 раз.(2 чел)
[12 empty] | ИТОГО общестроительные работы | [6 empty] | 1618.7749 |  |  | #REF!
[10 empty] | 22 |  | Подготовка территории |  | 5 чел. |  |  |  |  | 161.8775 |  |  | 10.7918 | 1 | 3 | 5 | 5
[10 empty] | 24 |  | Монтаж оборудования |  | 5 чел. |  |  |  |  | 194.253 |  |  | 19.4253 | 1 | 2 | 5 | 5
[10 empty] | 24 |  | Пусконаладочные работы |  | 4 чел. |  |  |  |  | 23.3104 |  |  | 5.8276 | 1 | 1 | 4 | 4
[10 empty] | 25 |  | Электромонтажные работы |  | 8 чел. |  |  |  |  | 129.502 |  |  | 5.3959 | 1 | 3 | 8 | 8
[10 empty] | 26 |  | Сантехнические работы |  | 8 чел. |  |  |  |  | 161.8775 |  |  | 20.2347 | 1 | 1 | 8 | 8
[10 empty] | 27 |  | Ввод коммуникаций |  | 7 чел. |  |  |  |  | 32.3755 |  |  | 4.6251 | 1 | 1 | 7 | 7
[10 empty] | 28 |  | Благоустройство |  | 5 чел. |  |  |  |  | 64.751 |  |  | 12.9502 | 1 | 1 | 5 | 5
[10 empty] | 29 |  | Неучтенные работы |  | 5 чел. |  |  |  |  | 358.0083 |  |  | 71.6017 | 1 | 1 | 5 | 5
[12 empty] | ИТОГО | [6 empty] | 2744.7299 |  |  | 150.8522
[19 empty] | 767.9468 | [7 empty] | #REF!
21.9578