СОДЕРЖАНИЕ

- Характеристики объекта строительства.......……………………………………….……………….

- План и разрез здания…………………………………………………………………………………

- Ведомость сборных элементов

4. Проектирование организации строительного производства

4.1. Определение трудоемкости работ …………………………………………………………..

4.2. Выбор метода организации строительного производства …….……….…………….……

4.3. Построение сетевого графика …………………………………………………………….…

4.4. Определение продолжительности работ сетевого графика 	…………………..…….……

4.5. Построение графика потребности в рабочих  ……………………………………………...

5. Проектирование строительного генерального плана

5.1. Выбор крана, его привязка и определение зон действия …………………………….……

5.2. Расчет площадей временных зданий ………………………………………………….……

5.3. Расчет площадей открытых складов 	………………………………………………….…….

- Проектирование временных построечных дорог …………………………………………….…..…

- Расчет потребности в воде и электроэнергии

7.1. Расчет потребности во временном электроснабжении на стройплощадке,

подбор трансформаторной подстанции, ее привязка и проектирование

временной электросети………………………………………………………………..……..…

7.2. Расчет потребности во временном водоснабжении, подбор диаметра

временного  трубопровода………………………………………………………………..……

- Список используемой литературы…………………………………………………………….…….

- Графическая часть (Приложение 1)					13

1. Характеристики объекта строительства

Наименование объекта:                          9-этажный односекционный дом

Площадь застройки:                                236 м2

Строительный объем:                              8735 м3

Продолжительность строительства:      6 месяцев

Подготовительный период:                    1 месяц

2. Планы и разрезы зданий

3.Ведомость сборных элементов

### Таблица 1

| № | Наименование элементов | Масса/размер тонна/метр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаментные блоки под стены | 1,75/2,38 |
| 2 | Стеновые напели наружные | 2,27/2,73 |
| 3 | Становые панели внутренние | 1,55/2,52 |
| 4 | Крупнопанельные перегородки | 1,04/2,53 |
| 5 | Плиты перекрытия | 5,63/6,06 |
| 6 | Лестничные марши и площадки | 1,15/2,53 |
| 7 | Плиты покрытия | 5,7/6,0 |
| 8 | Плиты балконные | 0,93/3,13 |
| 9 | Блоки лифтовых шахт | 1,96/3,0 |
| 10 | Блоки вентиляционные | 3,18/2,68 |
| 11 | Трубы мусоропровода | 1,5/2,65 |
| 12 | Элементы входа | 2,3/3,2 |
| 13 | Сантех. кабины | 2,5/2,52 |

4. Проектирование организации строительного производства

4.1. Определение трудоемкости работ

При расчете чел.-дней и машино-смен продолжительность одной смены принимается равной 8 часам.

4.2. Выбор метода организации строительного производства

Выбор метода организации строительного производства производится на основе анализа объемно-планировочных и конструктивных решений здания. Для достижения заданной продолжительности строительства следует предусмотреть максимально возможное совмещение работ на объекте. Выполнение этого требования может быть достигнуто путем применения поточного метода организации строительства.

Для реализации поточного метода вся номенклатура работ на объекте группируется таким образом, чтобы каждый комплекс работ мог выполняться звеном или бригадой рабочих заданного профессионального состава. При этом учитывается совмещение профессий. Трудоемкость каждого вида работ, выполняемого звеном или бригадой соответствующего профессионального состава, определяется суммированием затрат труда (или машино-смен) по всем работам, входящим в данный комплекс работ.

Деление объекта на захватки (участки) производится путем группировки однотипных частей здания (секция, пролет, температурный блок, этаж, ярус и т.п.). Количество захваток зависит от размера всего фронта работ на объекте и определяется путем группировки отдельных частей здания. Трудоемкость работ при этом распределяется пропорционально объемам работ на захватках.

4.3. Построение сетевого графика

Построение сетевого графика заключается в установлении технологической последовательности выполнения строительных работ. При поточной организации строительства работы располагаются в технологической последовательности с увязкой их начала и окончания по захваткам. Выполнение строительных работ на каждой захватке рассматривается как самостоятельная работа сетевого графика.

Работы по монтажу технологического оборудования, пусконаладочные, сантехнические и электромонтажные работы, а также ввод коммуникаций на графике располагаются в увязке с производством общестроительных работ и не разбиваются на захватки.

Подготовка территории, благоустройство и неучтенные работы являются самостоятельными работами сетевого графика и тоже не разбиваются на захватки.

После установления технологической последовательности работ строится сетевой график типа «вершина-работа». Работы сетевого графика кодируются, при этом номер предшествующей работы должен быть меньше номера последующей работы.

4.4. Определение продолжительности работ сетевого графика

Продолжительность выполнения работ сеченого графика определяется в днях, исходя из затрат труда и машинного времени на каждой работе и численного состава бригад и количества машин.

Продолжительность немеханизированных работ (частично механизированных) рассчитывается по формуле:

# t = Q/(P·к),  (1)

где 	t - продолжительность работы, дни;

Q - трудоемкость работы, чел.-дн.;

Р - количество рабочих в смену, чел.;

к  - сменность работы, n = 1,2 или 3.

P=n·N, (2)

где    n – число звеньев, шт.;

N – число рабочих в звене, чел.

Продолжительность выполнения механизированных работ определяется по формуле:

# t =М/ (К·n), (3)

где    М - затраты машинного времени на производство работы, маш.-см.;

К - число машин, участвующих в выполнении работы.

Если работа включает механизированные и немеханизированные процессы, то продолжительность такой работы принимается по большей величине из рассчитанных по формулам (1) и (2).

Полученные значения продолжительностей работ заносятся в карточку-определитель работ сетевого графика.

В карточку-определитель заносятся все работы сетевого графика. После этого продолжительности работ проставляются на сетевом графике.

Расчет временных параметров сетевого графика выполняется на компьютере или непосредственно на самом графике.

Полученная в результате расчетов продолжительность критического пути Ткр сравнивается с заданной продолжительностью строительства объекта Тн. Если продолжительность критического пути превышает заданную, то производится сокращение продолжительностей критических работ путем введения дополнительных звеньев рабочих на немеханизированных работах. Кроме того, возможно изменение топологии сетевого графика путем введения поточного метода.

4.5. Построение графика потребности в рабочих

Для определения потребности количества рабочих в единицу времени при строительстве объекта необходимо выполнить календаризацию сетевого графика, т.е. построить линейный график по ранним срокам начала и окончания работ. В линейном графике для некритических работ пунктирной линией указываются полные (общие) резервы времени. Количество рабочих проставляется над каждой работой сетевого графика.

Для определения общего количества рабочих в сутки и построения эпюры потребности в    рабочих кадрах необходимо просуммировать  численность рабочих на работах, выполняющихся    одновременно. Равномерность потребления ресурсов оценивается степенью отклонения максимального количества	 рабочих в сутки от среднего количества рабочих в единицу времени:

β=Nmax/Ncp,

где 	β        -  коэффициент неравномерности потребления ресурсов;                                      Nмах -  максимальное количество рабочих в сутки, чел.;

Ncp   -  среднее количество рабочих в сутки, чел.

Среднее количество рабочих определяется делением общей трудоемкости всех работ сетевого графика на продолжительность критического пути.

Величина коэффициента неравномерности потребления ресурсов должна находиться в следующих пределах: 1,5 ≤ β ≤ 1,7. Условие выполняется.

5. Проектирование строительного генерального плана

Объектный строительный генеральный план разрабатывается на этап возведения надземной части здания.

При проектировании стройгенплана необходимо определить:

-  марку монтажного крана, его рабочую привязку, стоянки и зоны действия крана;

-  площади административных и санитарно-бытовых временных зданий;

-  площади складов открытого и закрытого хранения материалов;

-  потребность в воде и электрической мощности;

-  размещение временных зданий, сооружений и коммуникаций на строительной площадке.

5.1. Выбор крана, его привязка и определение зон действия

Для осуществления монтажных работ необходимо произвести выбор подъемных механизмов.

Выбор крана осуществляется в 2 этапа:

1 этап: исходя из габаритов здания, выбираем тип крана или группу (по конструкции, по возможности перемещения, по конструкции ходового устройства).

2 этап: внутри выбранной группы по рабочим характеристикам выбираем марку крана исходя из следующих данных:

Q – грузоподъемность крана;

- вылет стрелы крана;

- высота подъема крюка.

На основании данных о габаритах здания, принимаем 1 башенный кран.

1) Необходимая грузоподъемность крана

Q = qmax * k = 5,7 * 1,12 = 6,38 т,

где qmax – вес наиболее тяжелого из монтируемых элементов;

k – коэффициент, учитывающий массу грузозахватных устройств.

2) Требуемый вылет стрелы крана

Lк = bn + а = 16,72 + 5,5= 22,22 м,

где bn – ширина надземной части;

а – ширина от оси крана до оси здания.

a = Rпов+1 = 4,5+1 = 5,5м,

3) Требуемая высота подъема крюка крана

Нтр = h1 + h1 + h3 + h4 = 30,95 + 2,73 + 0,5 + 3 = 37,18 м,

где h1 – высота самого высокого монтажного уровня;

h2 – высота элемента, монтируемого на этот уровень;

h3 – зазор в 0,5 м;

h4 – высота грузозахватных устройств.

Выбираем башенный приставной-передвижной кран Potain K-40.

| 1. Грузоподъемность максимальная минимальная | 8 т. 7 т. |
| --- | --- |
| 2. Вылет наименьший наибольший | 4 м. 70(32)м. |
| 3. Высота подъема max | 82 м. |
| 4. База | 6x6 м. |
| 5. Установленная мощность рабочих механизмов | 124 кВт. |
| 6. Радиус поворотной платформы крана | 4 м. |

Привязка монтажных кранов необходима для определения возможности монтажа выбранным механизмом и безопасных условий его работы.

Поперечная привязка

,

где a - минимальное расстояние от центра крана до наружной грани сооружения;

Rпов = 4м .

Определение зон действия крана:

а)  Монтажная зона – пространство, где возможно падение груза при установке или закреплении элементов. Она равна контуру здания плюс 10 метров при высоте здания до 100 м.

б)  Рабочая зона крана – это пространство, находящееся в пределах линии, которую описывает круг крана. Rmax = 32 м.

в)  Опасной зоной работы крана Rоп называют пространство, где возможно падение груза при его перемещении с учетом возможного рассеивания при падении.

Rоп = Lmax+ ½· lэл+ lmax+ Lрасс.

где Lmax – максимальный рабочий вылет крюка крана, м;

lmax – максимальная длина монтируемого элемента (в плане);

lэл    – длина монтируемого элемента (в монтажной плоскости);

Lрасс   – расстояние, учитывающее рассеивание при падении, принимается по СНиП 12.03-2001.

Rоп. = 32 + 6,06 + 0,5*1,8 + 7,37 = 46,33 м.

д)  Опасная зона дорог – зона дорог, которая попадает в опасную зону.

е)  Опасная зона работы подъемника – пространство, где возможно падение груза, перемещаемого с помощью подъемника.

А = 5 + 1/15 * (Нзд.-20) = 5,6м.

А - опасная зона работы подъемника.

Физико-механические свойства строительного подъемника ПР1-172А

| Грузоподъемность, кг | 580 |
| --- | --- |
| Максимальная высота подъема груза, м | 70 |
| Скорость подъема, м/с | 0,5 |
| Установленная мощность двигателя, кВт | 12 |
| Габариты кабины (длина х ширинах х высота), м | 2,4 x 2,0 x 1,2 |
| Масса подъемника, т | 10,5 |

Затем на стройгенплане показываем зоны действия крана: монтажную (в ней запрещено размещение складов и др. сооружений), рабочую (место для открытого складирования материалов, площадок для разгрузки и укрупнительной сборки конструкций), опасную, в пределах которой нельзя размещать временные здания. Расстояние от границы опасной зоны до ограждения строительной площадки должно быть не менее 1,5 м.

5.2. Расчет площадей временных зданий

Временными зданиями называют надземные подсобно-вспомогательные и обслуживающие объекты, необходимые для обеспечения производства строительно-монтажных работ. По назначению временные здания делят на производственные, административные, санитарно-бытовые, складские, жилые и общественные.

Потребность во временных зданиях и сооружениях определяется по действующим нормам на расчётное количество рабочих и инженерно-технических работников.

Потребность и площадь временных зданий рассчитывается на общее количество работающих по соответствующим нормативам. Временные здания могут быть контейнерные, передвижные или сборно-разборные.

Общее количество работающих определяется умножением максимальной численности рабочих в сутки (см. эпюру потребности в рабочих после оптимизации) на коэффициент 1,16 (ИТР - 8%, служащие - 5%, МОП и охрана - 3%).

Максимальная численность рабочих:

|  | муж. 24 чел. |
| --- | --- |
|  | жен. 11 чел. |

Максимальная численность инженерно-технических работников:

|  | муж. 4 чел. |
| --- | --- |
|  | жен. 2 чел. |

Максимальная численность рабочих в наиболее загруженную смену:

|  | муж. 24 чел. |
| --- | --- |
|  | жен. 11 чел. |

Максимальная численность инженерно-технических работников в наиболее загруженную смену:

|  | муж. 3 чел. |
| --- | --- |
|  | жен. 2 чел. |

Максимальное количество рабочих принимаем по графику потребности в трудовых ресурсах. Количество рабочих в максимально загруженную смену принимаем равным максимальному количеству рабочих, т. к. в период пика потребления трудовых ресурсов работы ведутся в одну смену.

| Наименование временных зданий | Числ. перс., чел. | Норма, м2 / чел. | Расчет. площ. S, м2 | Фактическая площадь Sф, м2 | Размеры, м x м | Количест. зданий, шт. |  | Используемый тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Административные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Контора начальника участка |  |  |  | 24,3 | 2,7 x 9 | 1 |  | контейн. |
| 2. Контора мастера с помещением для обогрева и кладовой |  |  |  | 41,4 | 6 x 6,9 | 1 |  | контейн. |
| 3. Кабинет по технике безопасности и помещение для собраний |  |  |  | 24,3 | 2,7 x 9 | 1 |  | контейн. |
| 4. Сторожка | 2 |  |  | 2*3=6 | 2 x 1,5 | 2 |  | неинв. |
| II. Санитарно-бытовые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Гардероб с душевой | М 24 Ж 11 |  |  | 3*16,2=48,6 2*24,3=48,6 | 2,7 x 6 2,7 x 9 | М 1 2 | Ж 2 | контейн. контейн. |
| 6. Туалет | М 24 Ж 11 |  |  | 16,2 24,3 | 2,7 x 6 2,7 x 9 | 1 | 1 | контейн. контейн. |
| 7. Помещение для обогрева, отдыха, приема пищи | 35 | 1 | 35 | 16,2 24,3 | 2,7 x 9 2,7 x 9 | 1 1 |  | контейн. |
| 8. Помещение для сушки одежды и обуви | 35 суш. 35 прох. | 0,2 0,1 | 7 3,5 | 16,2 | 2,7 x 6 | 1 |  | контейн. |
| 9. Столовая на 50 мест | 35 | 1,1 | 42 | 124,2 | 6,9 x 18 | 1 |  | контейн. |
| 10. Медпункт |  |  |  | 16,2 | 2,7 x 6 | 1 |  | контейн. |
| III. Производственные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Кладовая объектная |  |  |  | 41,4 | 6 x 6,9 | 1 |  | контейн. |
| 12. Временные ремонтные мастерские |  |  |  | 2*24,3=48,6 | 2,7 x 9 | 2 |  | контейн. |
| 13. Место для курения | 35 | 0,2 | 7 | 10 |  |  |  |  |

Общая площадь временных зданий 530,8 м.

5.3. Расчет площадей открытых складов

Площадь склада зависит от принятой технологии ведения работ, вида, способа хранения, количества материалов и включает полезную площадь, занятую непосредственно под хранящимися материалами, и вспомогательную площадь приемочных и отпускных площадок, проездов и проходов. Размеры складских площадей определяются на основе потребности материалов и конструкций и продолжительности выполнения работ сетевого графика по нормам складирования.

Расчет необходимых площадей складов производится в следующей последовательности:

- Расчет необходимых запасов хранимых ресурсов

- Выбор метода хранения

- Расчет площади складов по видам хранения.

Определение производственных запасов

Объем складируемого ресурса:

где Робщ – общий объем ресурса; Т – весь период строительства; Тн – нормативный срок, так как строящееся здание расположено в пригороде и доставка строительных материалов не представляет трудностей, принимаем равным 2 дням;

к1 – коэффициент неравномерности поступления материалов; к2 – коэффициент неравномерности потребления материала.

Фактическая площадь склада:

Sф = Σ(Sр * кпр)

где Sр – расчетная площадь склада; кпр – коэффициент проходов и проездов.

Sр = Sн * Рскл

где Sн – нормативная площадь склада; Рскл – объем складируемого ресурса.

6. Расчет потребности в воде и электроэнергии

6.1. Расчет потребности во временном электроснабжении на стройплощадке,

подбор трансформаторной подстанции, ее привязка и проектирование

временной электросети

Проектирование временного электроснабжения ведется по установленной мощности потребителей электроэнергии на период ее максимального расхода.

Порядок проектирования временного электроснабжения строительства следующий:

- расчет электрических нагрузок по периоду пика;

- определение количества и мощностей трансформаторных подстанций;

- размещение на СГП трансформаторных подстанций, силовых и осветительных сетей;

- составление схемы электроснабжения.

Расчет электрической нагрузки проводится по формуле:

где Ртр – требуемая мощность;

α – коэффициент, учитывающий потери в сети;

кс1 … кс5 – коэффициенты спроса, зависящие от числа потребителей;

соsφ1 … соsφ5 – коэффициенты мощности, зависящие от количества загрузки потребителей;

ΣРс – суммарная мощность силовых потребителей;

ΣРт – суммарная мощность, необходимая для технологических нужд;

ΣРо.в. – суммарная мощность внутреннего освещения;

ΣРо.н. – суммарная мощность наружного освещения;

ΣРсв – суммарная мощность всех установленных сварочных трансформаторов.

Расчет электрических нагрузок

I. Определение мощностей по видам потребителей

| 1. | Силовая электроэнергия | = 158,3 кВт. |
| --- | --- | --- |
|  | - башенный кран Potain K-40. | Рс = 124 кВт. |
|  | - бетононасос СБ-9/с 296А. | Рс = 16,8 кВт. |
|  | - различные мелкие инструменты и механизмы | Рс = 5,5 кВт. |
|  | -строительный подъемник ПР1-172А | Рс = 12 кВт. |
| 2. | Потребители для технологических нужд | = 0 кВт. |
| 3. | Освещение внутреннее | = 7,38 кВт. |
|  | - мастерские, конторы, бытовки | Рс = 489,7 * 15 = 7,3 кВт. |
|  | - закрытые склады | Рс = 41,4 * 2 ч= 0,08 кВт. |
| 4. | Наружное освещение | = 7,1 кВт. |
|  | - освещение территории стройплощадки | Рс = 11640 * 0,4 = 4,7 кВт. |
|  | - открытые склады | Рс = 851,64 * 2 = 1,7 кВт. |
|  | - освещение монтажа S одного этажа | Рс = 236 * 3 = 0,7 кВт. |
| 5. | Сварочные машины | = 64 кВт. |
|  | - ТС-500, 2 шт. | Рс = 32 * 2 = 64кВт. |

II. Суммарная потребная мощность

Подбор источника электропитания

В качестве источника электропитания принимаем комплексные трансформаторные подстанции:

1 - СКТП-180/10/6/0,4/0,23 мощностью 180 кВ А, размером 2,73х2 м, закрытая конструкция.

2 - СКТП-100-6/10/0,4 мощностью 100 кВ А, размером 3,05х1,55 м, закрытая конструкция.

.Расчет количества прожекторов для:

- освещения стройплощадки

где p – удельная мощность прожектора;

Е – необходимая освещенность;

S – площадь, подлежащая освещению (=11202Вт);

pл – мощность лампы (=1000Вт).

Так как ширина стройплощадки менее 150 м, то мощность прожектора может быть менее 1,5 кВт.

Высоту установки осветительного прибора принимаем равной 25 м. При этом расстояние между опорами осветительных приборов должно лежать в пределах 30 – 100 м.

- освещения места производства работ

S = 236 м2, p = 0,3 Вт/м2*люкс для ПЗС-35, Е = 20 люкс, pл = 500 Вт.

6.2. Расчет потребности во временном водоснабжении, подбор диаметра

временного  трубопровода

Временное водоснабжение предназначено для обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд. Расчет потребности в воде производится для периода с наибольшим потреблением воды. Для этого определяются суточный расход воды по группам потребителей, исходя из установленных нормативов

Суммарный расчетный расход воды:

где Qпр – расход воды на производственные нужды;

Qхоз - расход воды на хозяйственно-бытовые нужды;

Qпож - расход воды на противопожарные цели.

где кн.р. – коэффициент неучтенного расхода воды;

qn – удельный расход воды на производственные нужды;

nn – число потребителей в наиболее загруженную смену;

кr – коэффициент часовой неравномерности;

t – число учитываемых расчетом часов в смену.

где qх – удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды;

qд – расход воды на прием одного душа;

- количество рабочих в наиболее загруженную смену;

nд – число человек в душе;

кr1 – коэффициент часовой неравномерности;

t1 – продолжительность использования душевой установки;

60 – количество секунд в минуте.

так как площадь строительного участка менее 10 га.

- Расход воды на производственные нужды

не правильно

| Потребитель воды | Един. измер. | Количество (в смену) | Расчет расхода воды, л | кr | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Штукатурные работы, 1 кв.м поверхности | 1 м2 | 364,95 | 364,95 * 7 = 2554,65 л | 1,5 | 8 |
| Заправка и обмывка грузовых автомобилей | 1 маш/сут | 4 | 4 * 500 = 2000 л | 1,5 | 8 |

2. Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды

3. Расход воды на противопожарные цели

Определим необходимый диаметр трубопровода.

где V – скорость движения воды в трубе.

Примем трубу диаметром 101,3 мм.

7. Проектирование временных построечных дорог

Установку монтажных кранов у строящегося здания производят с учетом соблюдения безопасного расстояния между зданием и краном. На чертеже показывают привязку кранов и подкрановых путей к осям строящегося объекта, а также рабочую, монтажную и опасные зоны кранов.

Схема движения транспорта и расположение временных дорог на строительной площадке должны проектироваться с учетом подъезда в зону действия монтажных кранов, погрузочно-разгрузочных механизмов и к складам. При разработке схемы движения автотранспорта необходимо предусмотреть кольцевые построечные дороги, на тупиковых участках которых устраивают разъездные и разворотные площадки. Ширина дорог принимается: при одностороннем движении - 3,5 м, при двустороннем - 6 м, минимальный радиус закругления составляет 12 м. У приобъектных складов в зоне разгрузки материалов устраиваются площадки шириной 6м и длиной 12 - 18 м. Минимальное расстояние между временной дорогой и складом составляет 0,5 - 1 м, а между дорогой и забором - от 1 до 1,5 м. Опасные участки дорог обозначают штриховкой. На выезде со строительной площадки должен быть размещен пункт мытья колес. По правилам пожарной безопасности необходимо запроектировать вокруг объекта круговой объезд шириной не менее 6м.

Открытые склады на строительной площадке располагают в зоне действия монтажного крана.

Временные здания размещают на участках, не подлежащих застройке и вне опасных зон работы кранов. Бытовые помещения следует располагать около входа на строительную площадку и не ближе 50 м от строящегося объекта. Расстояния между временными зданиями должно быть не менее 0,6 м. Бытовые городки оборудуются всеми необходимыми временными инженерными сетями: электроосвещением, водопроводом, канализацией, электроотоплением и телефонизацией. Площадь территории бытового городка на одного работающего должна составлять 8-36 кв.м. Расстояние от наиболее удаленных рабочих мест до туалетов и помещений для обогрева не должно превышать 100- 150 м.

Временная трансформаторная подстанция должна располагаться в центре электрических нагрузок и не далее 250 м от потребителей электроэнергии. От нее прокладывается электросеть непосредственно к потребителям. Сеть может быть кольцевой или радиальной. Для освещения стройплощадки и временных зданий предусматривают независимую воздушную электросеть. Расстановку прожекторов на строительной площадке производят с учетом особенностей планировки освещаемой территорий и назначением отдельных участков производства работ. Мачты могут быть расположены по периметру строительной площадки или непосредственно на освещаемой территории. Расстояние между прожекторами не должно превышать четырехкратной высоты их установки (30 - 300 м).

Сети временного водоснабжения устраивают по кольцевой, тупиковой или смешанной схеме. На водопроводной сети располагают пожарные гидранты на расстоянии 150 м друг от друга, 5 - 50 м от возводимого здания и не далее 2 м от края дороги.

- 8. Список используемой литературы

1.Организация строительного производства. Учебник для вузов/ Т.Н.Цай,  П.Г. Грабовый, В.А. Большаков и др. - М. Изд-во ABC, 1999.;

2. Абрамов Л.И. – “Организация и планирование строительного производства.”

3. Волков Д.П. – “Строительные машины.”

3. СНиП 12-01 -2004. Организация строительства;

4. СНиП 1.04.03-85*. Нормы продолжительности строительства;

5. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве.